Приложение к письму министерства

сельского хозяйства области

от \_\_\_\_\_\_\_ 2013 г. № \_\_\_\_\_\_\_\_

**План-график**

**реализации государственной программы Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014 - 2020 годы»**

**на 2014 и на плановый период 2015 и 2016 годов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ответственный исполнитель и ответственный** **сотрудник** | **Срок начала реализации** | **Срок окончания реализации (дата контрольного события)** | **Источники****финансового обеспечения**  | **Объемы финансового обеспечения,** **тыс. рублей** |
| **2014** | **2015** | **2016** |
|  | **Государственная программа Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014 - 2020 годы»** |  | **01.01.2014** | **31.12.2020** | всего  | **13778917,0** | **12398939,0** | **12463183,7** |
| областной бюджет | **811036,3** | **578235,7** | **578812,9** |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **2614912,0** | **2070123,0** | **2535384,1** |
| местные бюджеты (прогнозно) | **15143,0** | **15143,0** | **15143,0** |
| внебюджетные источники (прогнозно) | **10337825,7** | **9735437,3** | **16538909,1** |
| в том числе по исполнителям: |
| министерство сельского хозяйства области | **01.01.2014** | **31.12.2020** | всего  | **13766757,0** | **12386566,0** | **12450338,7** |
| областной бюджет  | **810233,3** | **577673,7** | **578250,9** |
| федеральный бюджет (прогнозно)  | **2603555,0** | **2058312,0** | **2523101,1** |
| местные бюджеты (прогнозно) | **15143,0** | **15143,0** | **15143,0** |
| внебюджетные источники (прогнозно)  | **10337825,7** | **9735437,3** | **9333843,7** |
|  |  | управление ветеринарии Правительства области | **01.01.2014** | **31.12.2020** | всего  | **12160,0** | **12373,0** | **12845,0** |
| областной бюджет  | **803,0** | **562,0** | **562,0** |
| федеральный бюджет (прогнозно)  | **11357,0** | **11811,0** | **12283,0** |
| внебюджетные источники (прогнозно)  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 1**  **«Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства на 2014-2020 годы»** |  | **01.01.2014** | **31.12.2020** | всего  | **3574431,0** | **2296023,9** | **2886820,2** |
| областной бюджет  | **283500,0** | **127009,9** | **164157,1** |
| федеральный бюджет (прогнозно)  | **1449577,0** | **967317,0** | **1431861,1** |
| внебюджетные источники (прогнозно)  | **1841354,0** | **1201697,0** | **1290802,0** |
| **1. 1** | **Основное мероприятие** «Субсидии на возмещение части затрат за выполненные мероприятия по борьбе с особо опасными вредителями и вредителями, имеющими массовое распространение» | министерство сельского хозяйства областиУполовников Д.А.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В. | **01.01.2014** | **31.12.2020** | всего  | **30690,0** | **25080,0** | **16500,0** |
| областной бюджет  | **9300,0** | **7600,0** | **5000,0** |
| федеральный бюджет (прогнозно)  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно)  | **21390,0** | **17480,0** | **11500,0** |
| **1.1.1** | **Контрольное событие**Проведены мероприятия по борьбе с особо опасными вредителями сельскохозяйственных культур и вредителями, имеющими массовое распространение в 2014 году на площади 250 га  | министерство сельского хозяйства областиУполовников Д.А.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В. | **01.01.2014** | **31.12.2014** |  |  |  |  |
| **1.1.2** | **Контрольное событие**Проведены мероприятия по борьбе с особо опасными вредителями сельскохозяйственных культур и вредителями, имеющими массовое распространение в 2015 году на площади 200 га | министерство сельского хозяйства областиУполовников Д.А.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В. | **01.01.2015** | **31.12.2015** |  |  |  |  |
| **1.1.3** | **Контрольное событие**Проведены мероприятия по борьбе с особо опасными вредителями сельскохозяйственных культур и вредителями, имеющими массовое распространение в 2016 году на площади 150 га | министерство сельского хозяйства областиУполовников Д.А.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В. | **01.01.2016** | **31.12.2016** |  |  |  |  |
| **1.2** | **Основное мероприятие** «Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян» | министерство сельского хозяйства областиУполовников Д.А.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В. | **01.01.2014** | **31.12.2020** | всего  | **705882,0** | **188240,0** | **188240,0** |
| областной бюджет  | **30000,0** | **8000,0** | **8000,0** |
| федеральный бюджет (прогнозно)  | **40000,0** | **10670,0** | **10670,0** |
| внебюджетные источники (прогнозно)  | **635882,0** | **169570,0** | **169570,0** |
| **1.2.1** | **Контрольное событие**Приобретено 1,6 тыс. тонн элитных семян в 2014 году  | министерство сельского хозяйства областиУполовников Д.А.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В. | **01.01.2014** | **31.12.2014** |  |  |  |  |
| **1.2.2** | **Контрольное событие**Приобретено 0,5 тыс. тонн элитных семян в 2015 году | министерство сельского хозяйства областиУполовников Д.А.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В. | **01.01.2015** | **31.12.2015** |  |  |  |  |
| **1.2.3** | **Контрольное событие**Приобретено 0,5 тыс. тонн элитных семян в 2016 году | министерство сельского хозяйства областиУполовников Д.А.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В. | **01.01.2016** | **31.12.2016** |  |  |  |  |
| **1.3** | **Основное мероприятие** «Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями и виноградниками» | министерство сельского хозяйства областиУполовников Д.А.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В. | **01.01.2014** | **31.12.2020** | всего  | **150000,0** | **150000,0** | **150000,0** |
| областной бюджет  | **1500,0** | **1500,0** | **1500,0** |
| федеральный бюджет (прогнозно)  | **28500,0** | **28500,0** | **28500,0** |
| внебюджетные источники (прогнозно)  | **120000,0** | **120000,0** | **120000,0** |
| **1.3.1** | **Контрольное событие**Закладка и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями и виноградниками в 2014 году на площади 0,3 тыс. га | министерство сельского хозяйства областиУполовников Д.А.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В. | **01.01.2014** | **31.12.2014** |  |  |  |  |
| **1.3.2** | **Контрольное событие**Закладка и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями и виноградниками в 2015 году на площади 0,3 тыс. га | министерство сельского хозяйства областиУполовников Д.А.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В. | **01.01.2015** | **31.12.2015** |  |  |  |  |
| **1.3.3** | **Контрольное событие**Закладка и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями и виноградниками в 2016 году на площади 0,3 тыс. га | министерство сельского хозяйства областиУполовников Д.А.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В. | **01.01.2016** | **31.12.2016** |  |  |  |  |
| **1.4** | **Основное мероприятие** «Субсидии на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования при проведении комплекса работ по строительству, модернизации и реконструкции теплиц для производства продукции растениеводства защищенного грунта» | министерство сельского хозяйства областиУполовников Д.А.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В. | **01.01.2018** | **31.12.2020** | всего  |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |
| федеральный бюджет (прогнозно)  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно)  |  |  |  |
| **1.5** | **Основное мероприятие** «Субсидии на возмещение части стоимости приобретенного технологического оборудования по переработке продукции растениеводства» | министерство сельского хозяйства областиУполовников Д.А.,Попкова Н.А.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В. | **01.01.2018** | **31.12.2020** | всего  |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |
| федеральный бюджет (прогнозно)  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно)  |  |  |  |
| **1.6** | **Основное мероприятие** **«**Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» | министерство сельского хозяйства областиКравцева Т.М.,Уполовников Д.А.,Черемисова Л.В. | **01.01.2014** | **31.12.2020** | всего  | **487735,0** | **501746,0** | **526981,0** |
| областной бюджет  | **25000,0** | **15000,0** | **15412,0** |
| федеральный бюджет (прогнозно)  | **235148,0** | **247349,0** | **259963,0** |
| внебюджетные источники (прогнозно)  | **227587,0** | **239397,0** | **251606,0** |
| **1.6.1** | **Контрольное событие**Объем субсидируемых в 2014 году краткосрочных кредитов (займов), полученных на цели развития растениеводства, составит 7920,0 млн. рублей | министерство сельского хозяйства областиКравцева Т.М.,Уполовников Д.А.,Черемисова Л.В. | **01.01.2014** | **31.12.2014** |  |  |  |  |
| **1.6.2** | **Контрольное событие**Объем субсидируемых в 2015 году краткосрочных кредитов (займов), полученных на цели развития растениеводства, составит 8280,0 млн. рублей | министерство сельского хозяйства областиКравцева Т.М.,Уполовников Д.А.,Черемисова Л.В. | **01.01.2015** | **31.12.2015** |  |  |  |  |
| **1.6.3** | **Контрольное событие**Объем субсидируемых в 2016 году краткосрочных кредитов (займов), полученных на цели развития растениеводства, составит 8640,0 млн. рублей | министерство сельского хозяйства областиКравцева Т.М.,Уполовников Д.А.,Черемисова Л.В. | **01.01.2016** | **31.12.2016** |  |  |  |  |
| **1.7** | **Основное мероприятие** «Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства» | министерство сельского хозяйства областиКравцева Т.М.,Уполовников Д.А.,Черемисова Л.В. | **01.01.2014** | **31.12.2020** | всего  | **525772,0** | **549166,0** | **575131,0** |
| областной бюджет  | **30000,0** | **24930,0** | **25000,0** |
| федеральный бюджет (прогнозно)  | **260000,0** | **275000,0** | **288600,0** |
| внебюджетные источники (прогнозно)  | **235772,0** | **249236,0** | **261601,0** |
| **1.7.1** | **Контрольное событие**Объем субсидируемых в 2014 году инвестиционных кредитов (займов), полученных на цели развития растениеводства, составит 2228,0 млн. рублей | министерство сельского хозяйства областиКравцева Т.М.,Уполовников Д.А.,Черемисова Л.В. | **01.01.2014** | **31.12.2014** |  |  |  |  |
| **1.7.2** | **Контрольное событие**Объем субсидируемых в 2015 году инвестиционных кредитов (займов), полученных на цели развития растениеводства, составит 2317,0 млн. рублей | министерство сельского хозяйства областиКравцева Т.М.,Уполовников Д.А.,Черемисова Л.В. | **01.01.2015** | **31.12.2015** |  |  |  |  |
| **1.7.3** | **Контрольное событие**Объем субсидируемых в 2016 году инвестиционных кредитов (займов), полученных на цели развития растениеводства, составит 2409,0 млн. рублей | министерство сельского хозяйства областиКравцева Т.М.,Уполовников Д.А.,Черемисова Л.В. | **01.01.2016** | **31.12.2016** |  |  |  |  |
| **1.8** | **Основное мероприятие** «Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства»  | министерство сельского хозяйства областиминистерство сельского хозяйства областиКравцева Т.М.,Уполовников Д.А.,Черемисова Л.В. | **01.01.2014** | **31.12.2020** | всего  | **400000,0** | **400000,0** | **943716,0** |
| областной бюджет  | **10000,0** | **10000,0** | **23592,9** |
| федеральный бюджет (прогнозно)  | **190000,0** | **190000,0** | **448265,1** |
| внебюджетные источники (прогнозно)  | **200000,0** | **200000,0** | **471858,0** |
| **1.8.1** | **Контрольное событие**В 2014 году застрахованная площадь посевов (посадок) сельскохозяйственных культур составит 134,7 тыс. га | министерство сельского хозяйства областиУполовников Д.А.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В. | **01.01.2014** | **31.12.2014** |  |  |  |  |
| **1.8.2** | **Контрольное событие**В 2015 году застрахованная площадь посевов (посадок) сельскохозяйственных культур составит 134,7 тыс. га | министерство сельского хозяйства областиУполовников Д.А.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В. | **01.01.2015** | **31.12.2015** |  |  |  |  |
| **1.8.3** | **Контрольное событие**В 2016 году застрахованная площадь посевов (посадок) сельскохозяйственных культур составит 309,8 тыс. га | министерство сельского хозяйства областиУполовников Д.А.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В. | **01.01.2016** | **31.12.2016** |  |  |  |  |
| **1.9** | **Основное мероприятие** «Субсидии на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования и специализированной техники для оснащения логистических центров, овоще- и картофелехранилищ товаропроизводителей в области растениеводства» | министерство сельского хозяйства областиУполовников Д.А.,Попкова Н.А.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В. | **01.01.2017** | **31.12.2020** | всего  |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |
| федеральный бюджет (прогнозно)  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно)  |  |  |  |
| **1.10** | **Основное мероприятие** **«**Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства» | министерство сельского хозяйства областиУполовников Д.А.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В.,Жолудев П.В. | **01.01.2014** | **31.12.2020** | всего  | **846629,0** | **262527,9** | **481585,2** |
| областной бюджет  | **150700,0** | **46729,9** | **85722,2** |
| федеральный бюджет (прогнозно)  | **695929,0** | **215798,0** | **395863,0** |
| внебюджетные источники (прогнозно)  |  |  |  |
| **1.10.1** | **Контрольное событие**Проведение комплекса организационных и технологических мероприятий в 2014 году на 3,7 тыс. га посевной площади | министерство сельского хозяйства областиУполовников Д.А.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В. | **01.01.2014** | **31.12.2014** |  |  |  |  |
| **1.10.2** | **Контрольное событие**Проведение комплекса организационных и технологических мероприятий в 2015 году на 3,8 тыс. га посевной площади | министерство сельского хозяйства областиУполовников Д.А.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В. | **01.01.2015** | **31.12.2015** |  |  |  |  |
| **1.10.3** | **Контрольное событие**Проведение комплекса организационных и технологических мероприятий в 2016 году на 3,9 тыс. га посевной площади | министерство сельского хозяйства областиУполовников Д.А.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В. | **01.01.2016** | **31.12.2016** |  |  |  |  |
|  | Ведомственная целевая программа «Развитие садоводства и питомниководства в Саратовской области на 2013-2015 годы» | министерство сельского хозяйства областиУполовников Д.А.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В. | **01.01.2014** | **31.12.2016** | всего  | **6667,0** | **6667,0** | **4667,0** |
| областной бюджет  | **2000,0** | **2000,0** |  |
| федеральный бюджет (прогнозно)  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно)  | **4667,0** | **4667,0** | **4667,0** |
|  | Ведомственная целевая программа «Развитие переработки растениеводческого сырья. Развитие системы овощехранилищ, логистических, оптовых распределительных центров по сбыту картофеля, овощей и фруктов, прочей сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области» на 2013-2015 годы | министерство сельского хозяйства областиУполовников Д.А.,Попкова Н.А.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В. | **01.01.2014** | **31.12.2015** | всего  | **421056,0** | **212597,0** |  |
| областной бюджет  | **25000,0** | **11250,0** |  |
| федеральный бюджет (прогнозно)  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно)  | **396056,0** | **201347,0** |  |
|  | **Подпрограмма 2** **«Развитие подотрасли животноводства переработки и реализации продукции животноводства на 2014-2020 годы»** |  | **01.01.2014** | **31.12.2020** | **всего**  | **7513639,0** | **7264907,8** | **6565371,8** |
| **областной бюджет**  | **239703,0** | **219894,8** | **188394,8** |
| **федеральный бюджет (прогнозно)**  | **638657,0** | **604715,0** | **605432,0** |
| **внебюджетные источники (прогнозно)**  | **6635279,0** | **6440298,0** | **5771545,0** |
| в том числе по исполнителям: |
| министерство сельского хозяйства области  | **01.01.2014** | **31.12.2020** | всего  | **7501479,0** | **7252534,8** | **6552526,8** |
| областной бюджет  | **238900,0** | **219332,8** | **187832,8** |
| федеральный бюджет (прогнозно)  | **627300,0** | **592904,0** | **593149,0** |
| внебюджетные источники (прогнозно)  | **6635279,0** | **6440298,0** | **5771545,0** |
| управление ветеринарии Правительства области | **01.01.2014** | **31.12.2020** | всего  | **12160,0** | **12373,0** | **12845,0** |
| областной бюджет  | **803,0** | **562,0** | **562,0** |
| федеральный бюджет (прогнозно)  | **11357,0** | **11811,0** | **12283,0** |
| внебюджетные источники (прогнозно)  |  |  |  |
| **2.1** | **Основное мероприятие** **«**Субсидии на поддержку племенного животноводства и птицеводства» | министерство сельского хозяйства областиГришанов А.В.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В. | **01.01.2014** | **31.12.2020** | всего  | **325770,0** | **325770,0** | **325770,0** |
| областной бюджет  | **40000,0** | **40000,0** | **40000,0** |
| федеральный бюджет (прогнозно)  | **90000,0** | **90000,0** | **90000,0** |
| внебюджетные источники (прогнозно)  | **198770,0** | **195770,0** | **195770,0** |
| **2.1.1** | **Контрольное событие**Удельный вес племенного маточного поголовья КРС в общем объеме маточного поголовья КРС за 2014 год составит 5,2 процентов | министерство сельского хозяйства областиГришанов А.В.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В. | **01.01.2014** | **31.12.2014** |  |  |  |  |
| **2.1.2** | **Контрольное событие**Удельный вес племенного маточного поголовья КРС в общем объеме маточного поголовья КРС за 2015 год составит 5,3 процентов | министерство сельского хозяйства областиГришанов А.В.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В. | **01.01.2015** | **31.12.2015** |  |  |  |  |
| **2.1.3** | **Контрольное событие**Удельный вес племенного маточного поголовья КРС в общем объеме маточного поголовья КРС за 2016 год составит 5,4 процентов | министерство сельского хозяйства областиГришанов А.В.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В. | **01.01.2016** | **31.12.2016** |  |  |  |  |
| **2.2** | **Основное мероприятие** **«**Субсидии на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока» | министерство сельского хозяйства областиГришанов А.В.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В. | **01.01.2014** | **31.12.2020** | всего  | **4842140,0** | **4842140,0** | **4842140,0** |
| областной бюджет  | **70000,0** | **70000,0** | **70000,0** |
| федеральный бюджет (прогнозно)  | **150000,0** | **150000,0** | **150000,0** |
| внебюджетные источники (прогнозно)  | **4622140,0** | **4622140,0** | **4622140,0** |
| **2.2.1** | **Контрольное событие**Производство молока в 2014 году составит 827,9 тыс. тонн | министерство сельского хозяйства областиГришанов А.В.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В. | **01.01.2014** | **31.12.2014** |  |  |  |  |
| **2.2.2** | **Контрольное событие**Производство молока в 2015 году составит 836,2 тыс. тонн | министерство сельского хозяйства областиГришанов А.В.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В. | **01.01.2015** | **31.12.2015** |  |  |  |  |
| **2.2.3** | **Контрольное событие**Производство молока в 2016 году составит 844,6 тыс. тонн | министерство сельского хозяйства областиГришанов А.В.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В. | **01.01.2016** | **31.12.2016** |  |  |  |  |
| **2.3** | **Основное мероприятие** **«**Субсидии на возмещение части затрат на развитие молочного скотоводства» | министерство сельского хозяйства областиГришанов А.В.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В. | **01.01.2017** | **31.12.2020** | всего  |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |
| федеральный бюджет (прогнозно)  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно)  |  |  |  |
| **2.4** | **Основное мероприятие** **«**Субсидии на возмещение части затрат на развитие мясного скотоводства» | министерство сельского хозяйства областиГришанов А.В.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В. | **01.01.2017** | **31.12.2020** | всего  |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |
| федеральный бюджет (прогнозно)  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно)  |  |  |  |
| **2.5** | **Основное мероприятие** «Субсидии на возмещение части затрат на развитие свиноводства» | министерство сельского хозяйства областиГришанов А.В.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В. | **01.01.2020** | **31.12.2020** | всего  |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |
| федеральный бюджет (прогнозно)  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно)  |  |  |  |
| **2.6** | **Основное мероприятие** «Субсидии на возмещение части затрат на развитие птицеводства» | министерство сельского хозяйства областиГришанов А.В.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В. | **01.01.2014** | **31.12.2020** | всего  | **217800,0** | **217800,0** | **217800,0** |
| областной бюджет  | **20000,0** | **20000,0** | **20000,0** |
| федеральный бюджет (прогнозно)  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно)  | **197800,0** | **197800,0** | **19780,0** |
| **2.6.1** | **Контрольное событие**Производство мяса птицы в 2014 году составит 33,9 тыс. тонн производство яиц 923,0 млн. штук | министерство сельского хозяйства областиГришанов А.В.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В. | **01.01.2014** | **31.12.2014** |  |  |  |  |
| **2.6.2** | **Контрольное событие**Производство мяса птицы в 2015 году составит 34,2 тыс. тонн производство яиц 932,2 млн. штук | министерство сельского хозяйства областиГришанов А.В.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В. | **01.01.2015** | **31.12.2015** |  |  |  |  |
| **2.6.3** | **Контрольное событие**Производство мяса птицы в 2016 году составит 34,6 тыс. тонн производство яиц 941,5 млн. штук | министерство сельского хозяйства областиГришанов А.В.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В. | **01.01.2016** | **31.12.2016** |  |  |  |  |
| **2.7** | **Основное мероприятие** «Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз» | министерство сельского хозяйства областиГришанов А.В.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В. | **01.01.2014** | **31.12.2020** | всего  | **435800,0** | **435800,0** | **435800,0** |
| областной бюджет  | **5000,0** | **5000,0** | **5000,0** |
| федеральный бюджет (прогнозно)  | **18500,0** | **18500,0** | **18500,0** |
| внебюджетные источники (прогнозно)  | **412300,0** | **412300,0** | **412300,0** |
| **2.7.1** | **Контрольное событие**Прирост маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая ИП, за 2014 год составит 2,0 тыс. голов к уровню 2013 года | министерство сельского хозяйства областиГришанов А.В.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В. | **01.01.2014** | **31.12.2014** |  |  |  |  |
| **2.7.2** | **Контрольное событие**Прирост маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая ИП, за 2015 год составит 2,0 тыс. голов к уровню 2014 года  | министерство сельского хозяйства областиГришанов А.В.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В. | **01.01.2015** | **31.12.2015** |  |  |  |  |
| **2.7.3** | **Контрольное событие**Прирост маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая ИП, за 2016 год составит 2,0 тыс. голов к уровню 2015 года | министерство сельского хозяйства областиГришанов А.В.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В. | **01.01.2016** | **31.12.2016** |  |  |  |  |
| **2.8** | **Основное мероприятие** «Субсидии на возмещение части затрат на развитие овцеводства» | министерство сельского хозяйства областиГришанов А.В.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В. | **01.01.2019** | **31.12.2020** | всего  |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |
| федеральный бюджет (прогнозно)  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно)  |  |  |  |
| **2.9** | **Основное мероприятие** «Субсидии на возмещение части затрат на развитие прудового рыбоводства» | министерство сельского хозяйства областиГришанов А.В.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В. | **01.01.2019** | **31.12.2020** | всего  |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |
| федеральный бюджет (прогнозно)  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно)  |  |  |  |
| **2.10** | **Основное мероприятие** «Проведение противоэпизоотических мероприятий» | управление ветеринарии Правительства области | **01.01.2014** | **31.12.2020** | всего  | **12160,0** | **12373,0** | **12845,0** |
| областной бюджет  | **803,0** | **562,0** | **562,0** |
| федеральный бюджет (прогнозно)  | **11357,0** | **11811,0** | **12283,0** |
| внебюджетные источники (прогнозно)  |  |  |  |
| **2.10.1** | **Контрольное событие**Планирование объемов, закупка лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения в 2014 году | управление ветеринарии Правительства области | **01.01.2014** | **31.12.2014** |  |  |  |  |
| **2.10.2** | **Контрольное событие**Планирование объемов, закупка лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения в 2015 году | управление ветеринарии Правительства области | **01.01.2015** | **31.12.2015** |  |  |  |  |
| **2.10.3** | **Контрольное событие**Планирование объемов, закупка лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения в 2016 году | управление ветеринарии Правительства области | **01.01.2016** | **31.12.2016** |  |  |  |  |
| **2.11** | **Основное мероприятие** «Проведение мероприятий по недопущению распространения африканской чумы свиней на территории области» | управление ветеринарии Правительства области | **01.01.2017** | **31.12.2020** | всего  |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |
| федеральный бюджет (прогнозно)  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно)  |  |  |  |
| **2.12** | **Основное мероприятие** «Субсидии на возмещение части стоимости приобретенного технологического оборудования по переработке продукции животноводства» | министерство сельского хозяйства областиГришанов А.В.,Попкова Н.А.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В. | **01.01.2019** | **31.12.2020** | всего  |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |
| федеральный бюджет (прогнозно)  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно)  |  |  |  |
| **2.13** | **Основное мероприятие** «Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства»  | министерство сельского хозяйства областиГришанов А.В.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В. | **01.01.2014** | **31.12.2020** | всего  | **88000,0** | **42960,0** | **42960,0** |
| областной бюджет  | **2200,0** | **1074,0** | **1074,0** |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **41800,0** | **20406,0** | **20406,0** |
| внебюджетные источники (прогнозно) | **44000,0** | **21480,0** | **21480,0** |
| **2.13.1** | **Контрольное событие**В 2014 году застрахованное поголовье сельскохозяйственных животных и птицы составит 25,0 тыс. усл. голов | министерство сельского хозяйства областиГришанов А.В.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В. | **01.01.2014** | **31.12.2014** |  |  |  |  |
| **2.13.2** | **Контрольное событие**В 2015 году застрахованное поголовье сельскохозяйственных животных и птицы составит 27,0 тыс. усл. голов | министерство сельского хозяйства областиГришанов А.В.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В. | **01.01.2015** | **31.12.2015** |  |  |  |  |
| **2.13.3** | **Контрольное событие**В 2016 году застрахованное поголовье сельскохозяйственных животных и птицы составит 29,0 тыс. усл. голов | министерство сельского хозяйства областиГришанов А.В.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В. | **01.01.2016** | **31.12.2016** |  |  |  |  |
| **2.14** | **Основное мероприятие** **«**Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» | министерство сельского хозяйства областиКравцева Т.М.,Гришанов А.В.,Черемисова Л.В. | **01.01.2014** | **31.12.2020** | всего  | **112444,0** | **112444,0** | **112444,0** |
| областной бюджет  | **15000,0** | **15000,0** | **15000,0** |
| федеральный бюджет (прогнозно)  | **60000,0** | **60000,0** | **60000,0** |
| внебюджетные источники (прогнозно)  | **37444,0** | **37444,0** | **37444,0** |
| **2.14.1** | **Контрольное событие**Объем субсидируемых в 2014 году краткосрочных кредитов (займов), полученных на цели развития животноводства, составит 880,0 млн. рублей | министерство сельского хозяйства областиКравцева Т.М.,Гришанов А.В.,Черемисова Л.В. | **01.01.2014** | **31.12.2014** |  |  |  |  |
| **2.14.2** | **Контрольное событие**Объем субсидируемых в 2015 году краткосрочных кредитов (займов), полученных на цели развития животноводства, составит 920,0 млн. рублей | министерство сельского хозяйства областиКравцева Т.М.,Гришанов А.В.,Черемисова Л.В. | **01.01.2015** | **31.12.2015** |  |  |  |  |
| **2.14.3** | **Контрольное событие**Объем субсидируемых в 2016 году краткосрочных кредитов (займов), полученных на цели развития животноводства, составит 960,0 млн. рублей | министерство сельского хозяйства областиКравцева Т.М.,Гришанов А.В.,Черемисова Л.В. | **01.01.2016** | **31.12.2016** |  |  |  |  |
| **2.15**   | **Основное мероприятие** «Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства» | министерство сельского хозяйства областиКравцева Т.М.,Гришанов А.В.,Черемисова Л.В. | **01.01.2014** | **31.12.2020** | всего  | **375122,0** | **350823,8** | **351222,8** |
| областной бюджет  | **30700,0** | **28758,8** | **28758,8** |
| федеральный бюджет (прогнозно)  | **200000,0** | **186998,0** | **187243,0** |
| внебюджетные источники (прогнозно)  | **144422,0** | **135067,0** | **135221,0** |
| **2.15.1** | **Контрольное событие**Объем субсидируемых в 2014 году инвестиционных кредитов (займов), полученных на цели развития животноводства, составит 5146,0 млн. рублей | министерство сельского хозяйства областиКравцева Т.М.,Гришанов А.В.,Черемисова Л.В. | **01.01.2014** | **31.12.2014** |  |  |  |  |
| **2.15.2** | **Контрольное событие**Объем субсидируемых в 2015 году инвестиционных кредитов (займов), полученных на цели развития животноводства, составит 5352,0 млн. рублей | министерство сельского хозяйства областиКравцева Т.М.,Гришанов А.В.,Черемисова Л.В. | **01.01.2015** | **31.12.2015** |  |  |  |  |
| **2.15.3** | **Контрольное событие**Объем субсидируемых в 2016 году инвестиционных кредитов (займов), полученных на цели развития животноводства, составит 5567,0 млн. рублей | министерство сельского хозяйства областиКравцева Т.М.,Гришанов А.В.,Черемисова Л.В. | **01.01.2016** | **31.12.2016** |  |  |  |  |
| **2.16** | **Основное мероприятие** **«**Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства» | министерство сельского хозяйства областиКравцева Т.М.,Гришанов А.В.,Черемисова Л.В. | **01.01.2014** | **31.12.2020** | всего  | **24390,0** | **24390,0** | **24390,0** |
| областной бюджет  | **5000,0** | **5000,0** | **5000,0** |
| федеральный бюджет (прогнозно)  | **10000,0** | **10000,0** | **10000,0** |
| внебюджетные источники (прогнозно)  | **9390,0** | **9390,0** | **9390,0** |
| **2.16.1** | **Контрольное событие**Объем субсидируемых в 2014 году инвестиционных кредитов (займов), полученных на цели развития животноводства, составит 52,0 млн. рублей | министерство сельского хозяйства областиКравцева Т.М.,Гришанов А.В.,Черемисова Л.В. | **01.01.2014** | **31.12.2014** |  |  |  |  |
| **2.16.2** | **Контрольное событие**Объем субсидируемых в 2015 году инвестиционных кредитов (займов), полученных на цели развития животноводства, составит 54,0 млн. рублей | министерство сельского хозяйства областиКравцева Т.М.,Гришанов А.В.,Черемисова Л.В. | **01.01.2015** | **31.12.2015** |  |  |  |  |
| **2.16.3** | **Контрольное событие**Объем субсидируемых в 2016 году инвестиционных кредитов (займов), полученных на цели развития животноводства, составит 56,0 млн. рублей | министерство сельского хозяйства областиКравцева Т.М.,Гришанов А.В.,Черемисова Л.В. | **01.01.2016** | **31.12.2016** |  |  |  |  |
| **2.17** | **Основное мероприятие** «Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления» | министерство сельского хозяйства областиГришанов А.В.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В. | **01.01.2014** | **31.12.2020** | всего  | **200000,0** | **20000,0** | **200000,0** |
| областной бюджет  | **3000,0** | **3000,0** | **3000,0** |
| федеральный бюджет (прогнозно)  | **57000,0** | **57000,0** | **57000,0** |
| внебюджетные источники (прогнозно)  | **140000,0** | **140000,0** | **140000,0** |
| **2.17.1** | **Контрольное событие**Увеличение удельного веса племенного поголовья КРС мясного направления в общем поголовье КРС мясного направления за 2014 год до 8,9 процентов | министерство сельского хозяйства областиГришанов А.В.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В. | **01.01.2014** | **31.12.2014** |  |  |  |  |
| **2.17.2** | **Контрольное событие**Увеличение удельного веса племенного поголовья КРС мясного направления в общем поголовье КРС мясного направления за 2015 год до 9,2 процентов | министерство сельского хозяйства областиГришанов А.В.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В. | **01.01.2015** | **31.12.2015** |  |  |  |  |
| **2.17.3** | **Контрольное событие**Увеличение удельного веса племенного поголовья КРС мясного направления в общем поголовье КРС мясного направления за 2016 год до 9,5 процентов | министерство сельского хозяйства областиГришанов А.В.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В. | **01.01.2016** | **31.12.2016** |  |  |  |  |
|  | Ведомственная целевая программа «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Саратовской области на 2013-2015 годы» | министерство сельского хозяйства областиГришанов А.В.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В. |  |  | всего  | **124980,0** | **83320,0** |  |
| областной бюджет  | **15000,0** | **10000,0** |  |
| федеральный бюджет (прогнозно)  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно)  | **109980,0** | **73320,0** |  |
|  | Ведомственная целевая программа «Развитие мясного скотоводства в Саратовской области на 2013-2015 годы» | министерство сельского хозяйства областиГришанов А.В.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В. | **01.01.2014** | **31.12.2015** | всего  | **91580,0** | **51710,0** |  |
| областной бюджет  | **10000,0** | **5000,0** |  |
| федеральный бюджет (прогнозно)  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно)  | **81580,0** | **46710,0** |  |
|  | Ведомственная целевая программа «Развитие свиноводства в Саратовской области на 2013-2015 годы» | министерство сельского хозяйства областиГришанов А.В.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В. | **01.01.2014** | **31.12.2015** | всего  | **103048,0** | **85874,0** |  |
| областной бюджет  | **3000,0** | **2500,0** |  |
| федеральный бюджет (прогнозно)  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно)  | **100048,0** | **83374,0** |  |
|  | Ведомственная целевая программа «Развитие рыбоводства в Саратовской области на 2013-2015 годы» | министерство сельского хозяйства областиГришанов А.В.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В | **01.01.2014** | **31.12.2015** | всего  | **89755,0** | **66523,0** |  |
| областной бюджет  | **2000,0** | **1500,0** |  |
| федеральный бюджет (прогнозно)  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно)  | **87755,0** | **65023,0** |  |
|  | Ведомственная целевая программа «Развитие овцеводства в Саратовской области на 2013-2015 годы» | министерство сельского хозяйства областиГришанов А.В.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В | **01.01.2014** | **31.12.2015** | всего  | **319150,0** | **252100,0** |  |
| областной бюджет  | **3000,0** | **2500,0** |  |
| федеральный бюджет (прогнозно)  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно)  | **316150,0** | **249600,0** |  |
|  | Ведомственная целевая программа «Развитие переработки продукции животноводства в Саратовской области на 2013-2015 годы» | министерство сельского хозяйства областиГришанов А.В.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В. | **01.01.2014** | **31.12.2015** | всего  | **151500,0** | **160880,0** |  |
| областной бюджет  | **15000,0** | **10000,0** |  |
| федеральный бюджет (прогнозно)  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно)  | **136500,0** | **150880,0** |  |
|  | **Подпрограмма 3** **«Поддержка малых форм хозяйствования на 2014-2020 годы»** |  | **01.01.2014** | **31.12.2020** | всего  | **445254,0** | **445254,0** | **445254,0** |
| областной бюджет  | **40141,0** | **40141,0** | **40141,0** |
| федеральный бюджет (прогнозно)  | **251276,0** | **251276,0** | **251276,0** |
| внебюджетные источники (прогнозно)  | **153837,0** | **153837,0** | **153837,0** |
| **3.1** | **Основное мероприятие** **«**Субсидии на поддержку начинающих фермеров» | министерство сельского хозяйства областиКравцева Т.М.,Черемисова Л.В.,Жолудев П.В. | **01.01.2014** | **31.12.2020** | всего  | **61729,0** | **61729,0** | **61729,0** |
| областной бюджет  | **10000,0** | **10000,0** | **10000,0** |
| федеральный бюджет (прогнозно)  | **45556,0** | **45556,0** | **45556,0** |
| внебюджетные источники (прогнозно)  | **6173,0** | **6173,0** | **6173,0** |
| **3.1.1** | **Контрольное событие**В 2014 году гранты будут представлены 23 фермерским хозяйствам на создание и развитие КФХ и единовременную помощь на бытовое обустройство начинающих фермеров | министерство сельского хозяйства областиКравцева Т.М.,Черемисова Л.В.,Жолудев П.В. | **01.01.2014** | **31.12.2014** |  |  |  |  |
| **3.1.2** | **Контрольное событие**В 2015 году гранты будут представлены 23 фермерским хозяйствам на создание и развитие КФХ и единовременную помощь на бытовое обустройство начинающих фермеров | министерство сельского хозяйства областиКравцева Т.М.,Черемисова Л.В.,Жолудев П.В. | **01.01.2015** | **31.12.2015** |  |  |  |  |
| **3.1.3** | **Контрольное событие**В 2016 году гранты будут представлены 25 фермерским хозяйствам на создание и развитие КФХ и единовременную помощь на бытовое обустройство начинающих фермеров | министерство сельского хозяйства областиКравцева Т.М.,Черемисова Л.В.,Жолудев П.В. | **01.01.2016** | **31.12.2016** |  |  |  |  |
| **3.2** | **Основное мероприятие** «Субсидии на развитие семейных животноводческих ферм» | министерство сельского хозяйства областиГришанов А.В.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В.,Жолудев П.В. | **01.01.2014** | **31.12.2020** | всего  | **73530,0** | **73530,0** | **73530,0** |
| областной бюджет  | **15000,0** | **15000,0** | **15000,0** |
| федеральный бюджет (прогнозно)  | **29118,0** | **29118,0** | **29118,0** |
| внебюджетные источники (прогнозно)  | **29412,0** | **29412,0** | **29412,0** |
| **3.2.1** | **Контрольное событие**В 2014 году построено или реконструировано 10 семейных животноводческих ферм | министерство сельского хозяйства областиГришанов А.В.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В.,Жолудев П.В. | **01.01.2014** | **31.12.2014** |  |  |  |  |
| **3.2.2** | **Контрольное событие**В 2015 году построено или реконструировано 10 семейных животноводческих ферм | министерство сельского хозяйства областиГришанов А.В.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В.,Жолудев П.В. | **01.01.2015** | **31.12.2015** |  |  |  |  |
| **3.2.3** | **Контрольное событие**В 2016 году построено или реконструировано 10 семейных животноводческих ферм | министерство сельского хозяйства областиГришанов А.В.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В.,Жолудев П.В. | **01.01.2016** | **31.12.2016** |  |  |  |  |
| **3.3** | **Основное мероприятие** «Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования» | министерство сельского хозяйства областиКравцева Т.М.,Черемисова Л.В. | **01.01.2014** | **31.12.2020** | всего  | **214123,0** | **214123,0** | **214123,0** |
| областной бюджет  | **7141,0** | **7141,0** | **7141,0** |
| федеральный бюджет (прогнозно)  | **135679,0** | **135679,0** | **135679,0** |
| внебюджетные источники (прогнозно)  | **71303,0** | **71303,0** | **71303,0** |
| **3.1.1** | **Контрольное событие**Объем субсидируемых в 2014 году долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных кредитов (займов), взятых малыми формами хозяйствования, составит 2741,0 млн. рублей | министерство сельского хозяйства областиКравцева Т.М.,Черемисова Л.В. | **01.01.2014** | **31.12.2014** |  |  |  |  |
| **3.1.2** | **Контрольное событие**Объем субсидируемых в 2015 году долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных кредитов (займов), взятых малыми формами хозяйствования, составит 2850,0 млн. рублей | министерство сельского хозяйства областиКравцева Т.М.,Черемисова Л.В. | **01.01.2015** | **31.12.2015** |  |  |  |  |
| **3.1.3** | **Контрольное событие**Объем субсидируемых в 2016 году долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных кредитов (займов), взятых малыми формами хозяйствования, составит 2964,0 млн. рублей | министерство сельского хозяйства областиКравцева Т.М.,Черемисова Л.В. | **01.01.2016** | **31.12.2016** |  |  |  |  |
| **3.4** | **Основное мероприятие** «Субсидии на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения» | министерство сельского хозяйства областиУполовников Д.А.Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В. | **01.01.2014** | **31.12.2017** | всего  | **4872,0** | **4872,0** | **4872,0** |
| областной бюджет  | **1000,0** | **1000,0** | **1000,0** |
| федеральный бюджет (прогнозно)  | **1923,0** | **1923,0** | **1923,0** |
| внебюджетные источники (прогнозно)  | **1949,0** | **1949,0** | **1949,0** |
| **3.4.1** | **Контрольное событие**Площадь земельных участков, оформленных в собственность КФХ в 2014 году 6,8 тыс. га | министерство сельского хозяйства областиУполовников Д.А.Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В | **01.01.2014** | **31.12.2014** |  |  |  |  |
| **3.4.2** | **Контрольное событие**Площадь земельных участков, оформленных в собственность КФХ в 2015 году 6,6 тыс. га | министерство сельского хозяйства областиУполовников Д.А.Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В | **01.01.2015** | **31.12.2015** |  |  |  |  |
| **3.4.3** | **Контрольное событие**Площадь земельных участков, оформленных в собственность КФХ в 2016 году 6,9 тыс. га | министерство сельского хозяйства областиУполовников Д.А.Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В | **01.01.2016** | **31.12.2016** |  |  |  |  |
| **3.5** | **Основное мероприятие** **«**Субсидии на поддержку сельскохозяйственной и потребительской кооперации» | министерство сельского хозяйства областиКравцева Т.М.,Попкова Н.А.,Черемисова Л.В.,Жолудев П.В. | **01.01.2014** | **31.12.2017** | всего  | **91000,0** | **91000,0** | **91000,0** |
| областной бюджет  | **7000,0** | **7000,0** | **7000,0** |
| федеральный бюджет (прогнозно)  | **39000,0** | **39000,0** | **39000,0** |
| внебюджетные источники (прогнозно)  | **45000,0** | **45000,0** | **45000,0** |
| **3.5.1** | **Контрольное событие**Количество сельскохозяйственных кооперативов и потребительских обществ, реализовавших проекты по развитию своей материально-технической базы в 2014 году - 3 единицы | министерство сельского хозяйства областиКравцева Т.М.,Попкова Н.А.,Черемисова Л.В.,Жолудев П.В. | **01.01.2014** | **31.12.2014** |  |  |  |  |
| **3.5.2** | **Контрольное событие**Количество сельскохозяйственных кооперативов и потребительских обществ, реализовавших проекты по развитию своей материально-технической базы в 2015 году - 6 единиц | министерство сельского хозяйства областиКравцева Т.М.,Попкова Н.А.,Черемисова Л.В.,Жолудев П.В. | **01.01.2015** | **31.12.2015** |  |  |  |  |
| **3.5.3** | **Контрольное событие**Количество сельскохозяйственных кооперативов и потребительских обществ, реализовавших проекты по развитию своей материально-технической базы в 2016 году - 7 единиц | министерство сельского хозяйства областиКравцева Т.М.,Попкова Н.А.,Черемисова Л.В.,Жолудев П.В. | **01.01.2016** | **31.12.2016** |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 4** **«Техническая и технологическая модернизация, научно-инновационное развитие на 2014-2020 годы»** |  | **01.01.2014** | **31.12.2020** | всего  | **1752532,0** | **2020376,3** | **2193360,7** |
| областной бюджет  | **55299,3** | **44570,0** | **39500,0** |
| федеральный бюджет (прогнозно)  | **140000,0** | **140000,0** | **140000,0** |
| внебюджетные источники (прогнозно)  | **1557232,7** | **1835806,3** | **2013860,3** |
| **4.1** | **Основное мероприятие** «Субсидии на возмещение части стоимости новой техники и оплату авансового платежа и платежей первого года лизинга за приобретенную технику» | министерство сельского хозяйства областиУполовников Д.А., Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В | **01.01.2014** | **31.12.2020** | всего  | **1661032,0** | **1935806,3** | **2158860,7** |
| областной бюджет  | **8799,3** | **5000,0** | **5000,0** |
| федеральный бюджет (прогнозно)  | **140000,0** | **140000,0** | **140000,0** |
| внебюджетные источники (прогнозно)  | **1512232,7** | **1790806,3** | **2013860,7** |
| **4.1.1** | **Контрольное событие**Приобретение в 2014 году новой сельскохозяйственной техники: тракторы - 620 штук, зерноуборочные комбайны – 300 штук, кормоуборочные комбайны – 17 штук | министерство сельского хозяйства областиУполовников Д.А., Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В | **01.01.2014** | **31.12.2014** |  |  |  |  |
| **4.1.2** | **Контрольное событие**Приобретение в 2015 году новой сельскохозяйственной техники: тракторы - 640 штук, зерноуборочные комбайны – 320 штук, кормоуборочные комбайны – 20 штук | министерство сельского хозяйства областиУполовников Д.А., Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В | **01.01.2015** | **31.12.2015** |  |  |  |  |
| **4.1.3** | **Контрольное событие**Приобретение в 2016 году новой сельскохозяйственной техники: тракторы - 660 штук, зерноуборочные комбайны – 340 штук, кормоуборочные комбайны – 20 штук | министерство сельского хозяйства областиУполовников Д.А., Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В | **01.01.2016** | **31.12.2016** |  |  |  |  |
| **4.2** | **Основное мероприятие** «Проведение выставок, семинаров, конкурсов, презентаций» | министерство сельского хозяйства областиУполовников Д.А., Гришанов А.В.,Кравцева Т.М.,Попкова Н.А.,Черемисова Л.В.,Жолудев П.В. | **01.01.2014** | **31.12.2020** | всего  | **8500,0** | **8500,0** | **8500,0** |
| областной бюджет  | **8500,0** | **8500,0** | **8500,0** |
| федеральный бюджет (прогнозно)  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно)  |  |  |  |
| **3.1.1** | **Контрольное событие**Реализация мероприятий по организации и проведению тематических выставок в 2014 году, профессиональных праздников, семинаров, конкурсов, презентаций в рамках средств областного бюджета. Выплаты победителям областного конкурса в АПК | министерство сельского хозяйства областиУполовников Д.А., Гришанов А.В.,Кравцева Т.М.,Попкова Н.А.,Черемисова Л.В.,Жолудев П.В. | **01.01.2014** | **31.12.2014** |  |  |  |  |
| **3.1.2** | **Контрольное событие**Реализация мероприятий по организации и проведению тематических выставок в 2015 году, профессиональных праздников, семинаров, конкурсов, презентаций в рамках средств областного бюджета. Выплаты победителям областного конкурса в АПК | министерство сельского хозяйства областиУполовников Д.А., Гришанов А.В.,Кравцева Т.М.,Попкова Н.А.,Черемисова Л.В.,Жолудев П.В. | **01.01.2015** | **31.12.2015** |  |  |  |  |
| **3.1.3** | **Контрольное событие**Реализация мероприятий по организации и проведению тематических выставок в 2016 году, профессиональных праздников, семинаров, конкурсов, презентаций в рамках средств областного бюджета. Выплаты победителям областного конкурса в АПК | министерство сельского хозяйства областиУполовников Д.А., Гришанов А.В.,Кравцева Т.М.,Попкова Н.А.,Черемисова Л.В.,Жолудев П.В. | **01.01.2016** | **31.12.2016** |  |  |  |  |
| **4.3** | **Основное мероприятие** «Разработка приоритетных научных исследований» | министерство сельского хозяйства областиУполовников Д.А., Гришанов А.В.,Кравцева Т.М.,Попкова Н.А.,Черемисова Л.В.,Жолудев П.В. | **01.01.2014** | **31.12.2020** | всего  | **16000,0** | **16000,0** | **16000,0** |
| областной бюджет  | **16000,0** | **16000,0** | **16000,0** |
| федеральный бюджет (прогнозно)  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно)  |  |  |  |
| **4.3.1** | **Контрольное событие**В 2014 году разработано научно-практических рекомендаций и мероприятий – 35 единиц | министерство сельского хозяйства областиУполовников Д.А., Гришанов А.В.,Кравцева Т.М.,Попкова Н.А.,Черемисова Л.В.,Жолудев П.В. | **01.01.2014** | **31.12.2014** |  |  |  |  |
| **4.3.2** | **Контрольное событие**В 2015 году разработано научно-практических рекомендаций и мероприятий – 35 единиц | министерство сельского хозяйства областиУполовников Д.А., Гришанов А.В.,Кравцева Т.М.,Попкова Н.А.,Черемисова Л.В.,Жолудев П.В. | **01.01.2015** | **31.12.2015** |  |  |  |  |
| **4.3.3** | **Контрольное событие**В 2016 году разработано научно-практических рекомендаций и мероприятий – 36 единиц | министерство сельского хозяйства областиУполовников Д.А., Гришанов А.В.,Кравцева Т.М.,Попкова Н.А.,Черемисова Л.В.,Жолудев П.В. | **01.01.2016** | **31.12.2016** |  |  |  |  |
| **4.4** | **Основное мероприятие** «Выплаты ежемесячной доплаты молодым специалистам» | министерство сельского хозяйства областиКравцева Т.М.,Черемисова Л.В.,Кудрявцева И.А. | **01.01.2014** | **31.12.2015** | всего  | **7000,0** | **70,0** |  |
| областной бюджет  | **7000,0** | **70,0** |  |
| федеральный бюджет (прогнозно)  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно)  |  |  |  |
| **4.4.1** | **Контрольное событие**В 2014 году ежемесячную доплату к заработной плате получили 100 молодых специалистов, работающих по трудовому договору в сельскохозяйственных предприятиях и КФХ  | министерство сельского хозяйства областиКравцева Т.М.,Черемисова Л.В.,Кудрявцева И.А. | **01.01.2014** | **31.12.2014** |  |  |  |  |
| **4.4.2** | **Контрольное событие**В 2015 году ежемесячную доплату к заработной плате получил 1 молодой специалист, работающий по трудовому договору в сельскохозяйственных предприятиях и КФХ  | министерство сельского хозяйства областиКравцева Т.М.,Черемисова Л.В.,Кудрявцева И.А. | **01.01.2015** | **31.12.2015** |  |  |  |  |
| **4.5** | **Основное мероприятие** «Государственная поддержка кадрового потенциала агропромышленного комплекса Саратовской области» | министерство сельского хозяйства областиКравцева Т.М.,Черемисова Л.В.,Кудрявцева И.А. | **01.01.2014** | **31.12.2020** | всего  | **10000,0** | **10000,0** | **10000,0** |
| областной бюджет  | **10000,0** | **10000,0** | **10000,0** |
| федеральный бюджет (прогнозно)  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно)  |  |  |  |
| **4.5.1** | **Контрольное событие**В 2014 году 93 молодых специалиста, окончивших учреждения высшего и среднего профессионального образования, получили единовременную денежную выплату  | министерство сельского хозяйства областиКравцева Т.М.,Черемисова Л.В.,Кудрявцева И.А. | **01.01.2014** | **31.12.2014** |  |  |  |  |
| **4.5.2** | **Контрольное событие**В 2015 году 94 молодых специалиста, окончивших учреждения высшего и среднего профессионального образования, получили единовременную денежную выплату | министерство сельского хозяйства областиКравцева Т.М.,Черемисова Л.В.,Кудрявцева И.А. | **01.01.2015** | **31.12.2015** |  |  |  |  |
| **4.5.3** | **Контрольное событие**В 2016 году 95 молодых специалистов, окончивших учреждения высшего и среднего профессионального образования, получили единовременную денежную выплату | министерство сельского хозяйства областиКравцева Т.М.,Черемисова Л.В.,Кудрявцева И.А. | **01.01.2016** | **31.12.2016** |  |  |  |  |
| **4.6** | **Основное мероприятие** «Развитие биотехнологий» | министерство сельского хозяйства областиУполовников Д.А.,Гришанов А.В.,Кравцева Т.М.,Попкова Н.А.,Черемисова Л.В. | **01.01.2017** | **31.12.2020** | всего  |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |
| федеральный бюджет (прогнозно)  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно)  |  |  |  |
|  | Ведомственная целевая программа «Развитие товаропроизводящей инфраструктуры социального питания и продовольственной помощи в Саратовской области» на 2013-2015 годы | министерство сельского хозяйства областиУполовников Д.А.,Гришанов А.В.,Кравцева Т.М.,Попкова Н.А.,Черемисова Л.В. | **01.01.2014** | **31.12.2015** | всего  | **50000,0** | **50000,0** |  |
| областной бюджет  | **5000,0** | **5000,0** |  |
| федеральный бюджет (прогнозно)  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно)  | **45000,0** | **45000,0** |  |
|  | **Подпрограмма 5** **«Устойчивое развитие сельских территорий Саратовской области на 2014-2020 годы»** |  | **01.01.2014** | **31.12.2020** | всего  | **257351,0** | **215237,0** | **215237,0** |
| областной бюджет  | **102393,0** | **86620,0** | **86620,0** |
| федеральный бюджет (прогнозно)  | **90402,0** | **76815,0** | **76815,0** |
| местные бюджеты (прогнозно) | **15143,0** | **15143,0** | **15143,0** |
| внебюджетные источники (прогнозно)  | **49413,0** | **36659,0** | **36659,0** |
| **5.1** | **Основное мероприятие** «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» | министерство сельского хозяйства областиУполовников Д.А.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В. | **01.01.2014** | **31.12.2020** | всего  | **96423,0** | **53909,0** | **53909,0** |
| областной бюджет  | **35773,0** | **20000,0** | **20000,0** |
| федеральный бюджет (прогнозно)  | **31723,0** | **17736,0** | **17736,0** |
| местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно)  | **28927,0** | **16173,0** | **16173,0** |
| **5.1.1** | **Контрольное событие**В 2014 году введено (приобретено) жилья для граждан, проживающих в сельской местности -35,0 тыс.кв. м, в том числе для молодых семей и молодых специалистов – 20,0 тыс.кв. м | министерство сельского хозяйства областиУполовников Д.А.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В | **01.01.2014** | **31.12.2014** |  |  |  |  |
| **5.1.2** | **Контрольное событие**В 2015 году введено (приобретено) жилья для граждан, проживающих в сельской местности – 36,0 тыс.кв.м, в том числе для молодых семей и молодых специалистов – 20,0 тыс.кв.м | министерство сельского хозяйства областиУполовников Д.А.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В | **01.01.2015** | **31.12.2015** |  |  |  |  |
| **5.1.3** | **Контрольное событие**В 2016 году введено (приобретено) жилья для граждан, проживающих в сельской местности – 37,0 тыс.кв.м, в том числе для молодых семей и молодых специалистов – 20,0 тыс.кв.м | министерство сельского хозяйства областиУполовников Д.А.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В | **01.01.2016** | **31.12.2016** |  |  |  |  |
| **5.2** | **Основное мероприятие**  «Развитие сети общеобразовательных учреждений» | министерство сельского хозяйства областиУполовников Д.А.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В. | **01.01.2014** | **31.12.2020** | всего  | **40736,0** | **41136,0** | **41136,0** |
| областной бюджет  | **20000,0** | **20000,0** | **20000,0** |
| федеральный бюджет (прогнозно)  | **17336,0** | **17336,0** | **17336,0** |
| местные бюджеты (прогнозно) | **3400,0** | **3400,0** | **3400,0** |
| внебюджетные источники (прогнозно)  |  |  |  |
| **5.2.1** | **Контрольное событие**В 2014 году ведется строительство (реконструкция) общеобразовательных учреждений на 160 учебных мест | министерство сельского хозяйства областиУполовников Д.А.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В | **01.01.2014** | **31.12.2014** |  |  |  |  |
| **5.2.2** | **Контрольное событие**В 2015 году введено в действие общеобразовательных учреждений на 160 учебных мест | министерство сельского хозяйства областиУполовников Д.А.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В | **01.01.2015** | **31.12.2015** |  |  |  |  |
| **5.2.3** | **Контрольное событие**В 2016 году ведется строительство (реконструкция) общеобразовательных учреждений на 160 учебных мест | министерство сельского хозяйства областиУполовников Д.А.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В | **01.01.2016** | **31.12.2016** |  |  |  |  |
| **5.3** | **Основное мероприятие** «Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов» | министерство сельского хозяйства областиУполовников Д.А.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В | **01.01.2014** | **31.12.2020** | всего  | **17764,0** | **17764,0** | **17764,0** |
| областной бюджет  | **8620,0** | **8620,0** | **8620,0** |
| федеральный бюджет (прогнозно)  | **7644,0** | **7644,0** | **7644,0** |
| местные бюджеты (прогнозно) | **1500,0** | **1500,0** | **1500,0** |
| внебюджетные источники (прогнозно)  |  |  |  |
| **5.3.1** | **Контрольное событие**В 2014 году открыто 4 единицы фельдшерско-акушерских пунктов | министерство сельского хозяйства областиУполовников Д.А.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В | **01.01.2014** | **31.12.2014** |  |  |  |  |
| **5.3.2** | **Контрольное событие**В 2015 году открыто 5 единиц фельдшерско-акушерских пунктов | министерство сельского хозяйства областиУполовников Д.А.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В | **01.01.2015** | **31.12.2015** |  |  |  |  |
| **5.3.3** | **Контрольное событие**В 2016 году открыто 7 единиц фельдшерско-акушерских пунктов | министерство сельского хозяйства областиУполовников Д.А.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В | **01.01.2016** | **31.12.2016** |  |  |  |  |
| **5.4** | **Основное мероприятие** «Развитие сети культурно - досуговых учреждений на селе» | министерство сельского хозяйства областиУполовников Д.А.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В. | **01.01.2017** | **31.12.2020** | всего  |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |
| федеральный бюджет (прогнозно)  |  |  |  |
| местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно)  |  |  |  |
| **5.5** | **Основное мероприятие**«Развитие газификации в сельской местности» | министерство сельского хозяйства областиУполовников Д.А.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В. | **01.01.2014** | **31.12.2020** | всего  | **18869,0** | **18869,0** | **18869,0** |
| областной бюджет  | **7000,0** | **7000,0** | **7000,0** |
| федеральный бюджет (прогнозно)  | **6208,0** | **6208,0** | **6208,0** |
| местные бюджеты (прогнозно) | **1887,0** | **1887,0** | **1887,0** |
| внебюджетные источники (прогнозно)  | **3774,0** | **3774,0** | **3774,0** |
| **5.5.1** | **Контрольное событие**В 2014 году введено в действие 10 км распределительных газовых сетей | министерство сельского хозяйства областиУполовников Д.А.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В. | **01.01.2014** | **31.12.2014** |  |  |  |  |
| **5.5.2** | **Контрольное событие**В 2015 году введено в действие 9 км распределительных газовых сетей | министерство сельского хозяйства областиУполовников Д.А.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В. | **01.01.2015** | **31.12.2015** |  |  |  |  |
| **5.5.3** | **Контрольное событие**В 2016 году введено в действие 8 км распределительных газовых сетей | министерство сельского хозяйства областиУполовников Д.А.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В. | **01.01.2016** | **31.12.2016** |  |  |  |  |
| **5.6** | **Основное мероприятие** **«**Развитие водоснабжения в сельской местности» | министерство сельского хозяйства областиУполовников Д.А.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В. | **01.01.2014** | **31.12.2020** | всего  | **83559,0** | **83559,0** | **83559,0** |
| областной бюджет  | **31000,0** | **31000,0** | **31000,0** |
| федеральный бюджет (прогнозно)  | **27491,0** | **27491,0** | **27491,0** |
| местные бюджеты (прогнозно) | **8356,0** | **8356,0** | **8356,0** |
| внебюджетные источники (прогнозно)  | **16712,0** | **16712,0** | **16712,0** |
| **5.6.1** | **Контрольное событие**В 2014 году введено в действие 75 км локальных водопроводов | министерство сельского хозяйства областиУполовников Д.А.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В. | **01.01.2014** | **31.12.2014** |  |  |  |  |
| **5.6.2** | **Контрольное событие**В 2015 году введено в действие 85 км локальных водопроводов | министерство сельского хозяйства областиУполовников Д.А.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В. | **01.01.2015** | **31.12.2015** |  |  |  |  |
| **5.6.3** | **Контрольное событие**В 2016 году введено в действие 90 км локальных водопроводов | министерство сельского хозяйства областиУполовников Д.А.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В. | **01.01.2016** | **31.12.2016** |  |  |  |  |
| **5.7** | **Основное мероприятие** «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности» | министерство сельского хозяйства областиУполовников Д.А.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В. | **01.01.2017** | **31.12.2020** |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 6** **«Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Саратовской области на 2014-2020 годы»** |  | **01.01.2014** | **31.12.2020** | всего  | **235710,0** | **157140,0** | **157140,0** |
| областной бюджет  | **90000,0** | **60000,0** | **60000,0** |
| федеральный бюджет (прогнозно)  | **45000,0** | **30000,0** | **30000,0** |
| внебюджетные источники (прогнозно)  | **100710,0** | **67140,0** | **67140,0** |
| **6.1** | **Основное мероприятие** «Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей за приобретенные новые поливные и распределительные трубопроводы, новые дождевальные машины и установки, насосно- силовое оборудование, электросиловое оборудование, запорно-регулирующую арматуру оросительной сети» | министерство сельского хозяйства областиУполовников Д.А.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В. | **01.01.2014** | **31.12.2020** | всего  | **150000,0** | **100000,0** | **100000,0** |
| областной бюджет  | **30000,0** | **20000,0** | **20000,0** |
| федеральный бюджет (прогнозно)  | **45000,0** | **30000,0** | **30000,0** |
| внебюджетные источники (прогнозно)  | 75000,0 | 50000,0 | 50000,0 |
| **6.1.1** | **Контрольное событие**В 2014 году приобретено 215 единиц дождевальных машин, в том числе установок капельного орошения - 18 единиц | министерство сельского хозяйства областиУполовников Д.А.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В | **01.01.2014** | **31.12.2014** |  |  |  |  |
| **6.1.2** | **Контрольное событие**В 2015 году приобретено 226 единиц дождевальных машин, в том числе установок капельного орошения – 20 единиц | министерство сельского хозяйства областиУполовников Д.А.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В | **01.01.2015** | **31.12.2015** |  |  |  |  |
| **6.1.3** | **Контрольное событие**В 2016 году приобретено 236 единиц дождевальных машин, в том числе установок капельного орошения - 22 единицы | министерство сельского хозяйства областиУполовников Д.А.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В | **01.01.2016** | **31.12.2016** |  |  |  |  |
| **6.2** | **Основное мероприятие** «Субсидии на возмещение части затрат за подачу воды на полив сельскохозяйственных культур насосными станциями (электрифицированными, дизельными)» | министерство сельского хозяйства областиУполовников Д.А.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В | **01.01.2014** | **31.12.2020** | всего  | **85710,0** | **57140,0** | **57140,0** |
| областной бюджет  | **60000,0** | **40000,0** | **40000,0** |
| федеральный бюджет (прогнозно)  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно)  | **25710,0** | **17140,0** | **17140,0** |
| **6.2.1** | **Контрольное событие**Объем производства растениеводческой продукции на орошаемых землях в 2014 году составил 816,0 тыс. тонн условных единиц | министерство сельского хозяйства областиУполовников Д.А.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В | **01.01.2014** | **31.12.2014** |  |  |  |  |
| **6.2.2** | **Контрольное событие**Объем производства растениеводческой продукции на орошаемых землях в 2015 году составил 902,8 тыс. тонн условных единиц | министерство сельского хозяйства областиУполовников Д.А.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В | **01.01.2015** | **31.12.2015** |  |  |  |  |
| **6.2.3** | **Контрольное событие**Объем производства растениеводческой продукции на орошаемых землях в 2016 году составил 960,3 тыс. тонн условных единиц | министерство сельского хозяйства областиУполовников Д.А.,Кравцева Т.М.,Черемисова Л.В | **01.01.2016** | **31.12.2016** |  |  |  |  |