Приложение № 1 к постановлению 

Правительства Саратовской области 

от ___ _________ 2019 года № ____

Государственная программа Саратовской области 
«Комплексное развитие сельских территорий»

ПАСПОРТ 

государственной программы Саратовской области 
«Комплексное развитие сельских территорий»

	Сроки и этапы реализации государственной программы
	2020-2025 годы, этапы не выделяются

	Ответственный исполнитель государственной программы
	министерство сельского хозяйства области

	Параметры финансового обеспечения государственной программы
	общий объем финансового обеспечения государственной программы составляет 3987776,7 тыс. рублей, в том числе:

2020 год - 647180,5 тыс. рублей;

2021 год - 670449,0 тыс. рублей;

2022 год - 635851,6 тыс. рублей;

2023 год - 650952,8 тыс. рублей;

2024 год - 677731,3 тыс. рублей;

2025 год - 705611,5 тыс. рублей,

из них:

областной бюджет - 918942,7 тыс. рублей, в том числе:

2020 год - 150806,7 тыс. рублей;

2021 год - 148069,9 тыс. рублей;

2022 год - 146685,6 тыс. рублей;

2023 год - 151494,4 тыс. рублей;

2024 год - 157708,5 тыс. рублей;

2025 год - 164177,6 тыс. рублей,

федеральный бюджет (прогнозно) - 2863256,7 тыс. рублей, в том числе:

2020 год - 473202,5 тыс. рублей;

2021 год - 494393,7 тыс. рублей;

2022 год - 452893,0 тыс. рублей;

2023 год - 461709,2 тыс. рублей;

2024 год - 480663,1 тыс. рублей;

2025 год - 500395,2 тыс. рублей,

местные бюджеты (прогнозно) - 3034,6 тыс. рублей, в том числе:

2020 год - 1134,1 тыс. рублей;

2021 год - 425,0 тыс. рублей;

2022 год - 355,0 тыс. рублей;

2023 год - 358,6 тыс. рублей;

2024 год - 373,3 тыс. рублей;

2025 год - 388,6 тыс. рублей,

внебюджетные источники (прогнозно) - 202542,7 тыс. рублей, в том числе:

2020 год - 22037,2 тыс. рублей;

2021 год - 27560,4 тыс. рублей;

2022 год - 35918,0 тыс. рублей;

2023 год - 37390,6 тыс. рублей;

2024 год - 38986,4 тыс. рублей;

2025 год - 40650,1 тыс. рублей

	Параметры финансового обеспечения проектов (программ) государственной программы
	общий объем финансового обеспечения реализации проектов государственной программы составляет 1819955,4 тыс. рублей, в том числе:

2020 год - 329271,1 тыс. рублей;

2021 год - 329587,0 тыс. рублей;

2022 год - 281014,2 тыс. рублей;

2023 год - 281567,0 тыс. рублей;

2024 год - 293200,9 тыс. рублей;

2025 год - 305315,2 тыс. рублей,

из них:

областной бюджет - 686635,9 тыс. рублей, в том числе:

2020 год - 115871,6 тыс. рублей;

2021 год - 111702,5 тыс. рублей;

2022 год - 108827,1 тыс. рублей;

2023 год - 112083,7 тыс. рублей;

2024 год - 116682,0 тыс. рублей;

2025 год - 121469,0 тыс. рублей,

федеральный бюджет (прогнозно) - 983684,6 тыс. рублей, в том числе:

2020 год - 190546,1 тыс. рублей;

2021 год - 200148,4 тыс. рублей;

2022 год - 146583,6 тыс. рублей;

2023 год - 142841,1 тыс. рублей;

2024 год - 148721,5 тыс. рублей;

2025 год - 154843,9 тыс. рублей,

местные бюджеты (прогнозно) - 920,8 тыс. рублей, в том числе:

2020 год - 816,2 тыс. рублей;

2021 год - 94,1 тыс. рублей;

2022 год - 10,5 тыс. рублей,

внебюджетные источники (прогнозно) - 148714,1 тыс. рублей, в том числе:

2020 год - 22037,2 тыс. рублей;

2021 год - 17642,0 тыс. рублей;

2022 год - 25593,0 тыс. рублей;

2023 год - 26642,2 тыс. рублей;

2024 год - 27797,4 тыс. рублей;

2025 год - 29002,3 тыс. рублей

	Цели государственной программы и их значения по годам реализации
	цель 1 - сохранение доли сельского населения в общей численности населения Саратовской области на уровне не менее 24,3 процента в 2025 году:

в 2017 году (базовый год) – 24,5 процента;

в 2018 году (базовый год) – 24,3 процента;

в 2020 году – 24,3 процента;

в 2021 году – 24,3 процента;

в 2022 году – 24,3 процента;

в 2023 году – 24,3 процента;

в 2024 году – 24,3 процента;

в 2025 году – 24,3 процента;

цель 2 - достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 76 процентов в 2025 году:

в 2017 году (базовый год) – 67,9 процента;

в 2018 году (базовый год) - 75,1 процента;

в 2020 году – 75,3 процента;

в 2021 году – 75,4 процента;

в 2022 году – 75,5 процента;

в 2023 году – 75,6 процента;

в 2024 году – 75,7 процента;

в 2025 году – 76,0 процента;

цель 3 - повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 23,3 процента в 2025 году:

в 2017 году (базовый год) – 22,7 процента;

в 2018 году (базовый год) – 22,6 процента;

в 2020 году – 22,8 процента;

в 2021 году – 22,9 процента;

в 2022 году – 23,0 процента;

в 2023 году – 23,1 процента;

в 2024 году – 23,2 процента;

в 2025 году – 23,3 процента

	Подпрограммы государственной программы
	подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»;

подпрограмма 2 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»;

подпрограмма 3 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»


Приложение № 1

к государственной программе 

Саратовской области 

«Комплексное развитие 

сельских территорий»
Структура

государственной программы Саратовской области «Комплексное развитие сельских территорий»

	Проекты (программы)
	Ведомственные целевые программы, мероприятия 

	наименование, исполнитель, сроки (этапы)
	цель государственной программы, связь с показателями подпрограмм* 
	наименование, исполнитель, сроки (этапы)
	цель государственной программы, связь с показателями подпрограмм* 

	Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» 

	Ведомственный проект 1.1 «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»

министерство сельского хозяйства области,
2020-2025 годы <1>
	цель проекта:

обеспечение объема ввода (приобретения) не менее 5005,5 кв. метров жилья для 88 семей, проживающих и работающих на сельских территориях;

улучшение жилищных условий 133 семей, проживающих на сельских территориях, путем предоставления ипотечных кредитов (займов) по льготной ставке от 0,1 до 3% годовых;

повышение уровня благоустройства не менее 105 сельских домовладений;

обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство не менее 1 площадки, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку;
пункты 3, 1.1-1.4
	
	

	Подпрограмма 2 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»

	Ведомственный проект 2.1 «Содействие занятости сельского населения»,

2020 - 2025 годы
	цель проекта:

обеспечение уровня занятости сельского населения, в том числе прошедшего дополнительное обучение (переобучение), не менее 50 процентов трудоспособного населения в 2025 году;

удержание уровня безработицы сельского населения трудоспособного возраста на уровне 8,7 процентов в 2025 году;

пункты 2, 2.1-2.4
	
	

	Подпрограмма 3 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»

	Ведомственный проект 3.1 «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях», 

2020 - 2021 годы
	цель проекта:

обеспечить ввод в действие не менее 36 км локальных водопроводов;
пункты 1, 3.1
	Мероприятие 3.1 «Реализация проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций)»

министерство сельского хозяйства области,
министерство здравоохранения области,

министерство транспорта и дорожного хозяйства области, 

министерство образования области, 

министерство культуры области, 

министерство молодежной политики и спорта области;

2020 - 2025 годы 
	пункт 3.4

	Ведомственный проект 3.2 «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»,
2020 - 2025 годы
	цель проекта:

обеспечить ввод в эксплуатацию не менее 
31,8 км автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции.
пункты 1, 3.2
	
	

	Ведомственный проект 3.3. «Благоустройство сельских территорий», 2020 - 2025 годы
	цель проекта:

реализация не менее 48 проектов по благоустройству сельских территорий. 

пункты 1, 3.3
	
	


* Указан номер пункта таблицы приложения № 4 к государственной программе.

<1> В 2019 году мероприятия проекта реализовывались в рамках подпрограммы 3 «Устойчивое развитие сельских территорий Саратовской области» государственной программы Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области».
Приложение № 2

к государственной программе 

Саратовской области 

«Комплексное развитие 
сельских территорий»
Перечень соисполнителей и участников

государственной программы Саратовской области «Комплексное развитие сельских территорий» 
	Проектная часть
	Процессная часть

	наименование проекта
	форма участия (соисполнитель/участник)
	наименование соисполнителя, участника
	наименование ведомственной целевой программы, мероприятия
	форма участия (соисполнитель/участник)
	наименование соисполнителя, участника

	I. Подпрограмма 3 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»

	Ведомственный проект 3.2 «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»
	участник
	министерство транспорта и дорожного хозяйства области
	Мероприятие 3.1 «Реализация проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций)»
	участник

участник

участник

участник

участник
	министерство здравоохранения области

министерство транспорта и дорожного хозяйства области министерство образования области министерство культуры области министерство молодежной политики и спорта области 


Приложение № 3

к государственной программе Саратовской области 

«Комплексное развитие сельских территорий»
Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения государственной программы Саратовской области 

«Комплексное развитие сельских территорий»

	Наименование государственной программы, подпрограммы, проекта (программы), ведомственной целевой программы, мероприятия
	Ответственный исполнитель государственной программы, соисполнитель подпрограммы, исполнитель, участник проекта (программы), ведомственной целевой программы, мероприятия
	Источники финансового обеспечения
	Объемы финансового обеспечения - всего, тыс. рублей
	в том числе по годам реализации:

	
	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Государственная программа Саратовской области «Комплексное развитие сельских территорий»
	 
	всего
	3987776,7
	647180,5
	670449,0
	635851,6
	650952,8
	677731,3
	705611,5

	
	
	областной бюджет
	918942,7
	150806,7
	148069,9
	146685,6
	151494,4
	157708,5
	164177,6

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	2863256,7
	473202,5
	494393,7
	452893,0
	461709,2
	480663,1
	500395,2

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	3034,6
	1134,1
	425,0
	355,0
	358,6
	373,3
	388,6

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	202542,7
	22037,2
	27560,4
	35918,0
	37390,6
	38986,4
	40650,1

	
	в том числе проектная часть:

	
	 
	всего
	1819955,4
	329271,1
	329587,0
	281014,2
	281567,0
	293200,9
	305315,2

	
	
	областной бюджет
	686635,9
	115871,6
	111702,5
	108827,1
	112083,7
	116682,0
	121469,0

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	983684,6
	190546,1
	200148,4
	146583,6
	142841,1
	148721,5
	154843,9

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	920,8
	816,2
	94,1
	10,5
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	148714,1
	22037,2
	17642,0
	25593,0
	26642,2
	27797,4
	29002,3

	
	в том числе по исполнителям:

	
	министерство сельского хозяйства  области
	всего
	2693123,3
	435028,3
	471310,7
	428138,0
	434722,9
	452636,0
	471287,4

	
	
	областной бюджет
	273712,4
	45386,8
	48765,8
	43105,1
	43667,1
	45460,3
	47327,3

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	2214583,6
	367220,2
	394559,5
	348759,9
	353306,6
	367816,0
	382921,4

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	2284,6
	384,1
	425,0
	355,0
	358,6
	373,3
	388,6

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	202542,7
	22037,2
	27560,4
	35918,0
	37390,6
	38986,4
	40650,1

	
	в том числе проектная часть:

	
	 
	всего
	525302,0
	117118,9
	130448,7
	73300,6
	65337,1
	68105,6
	70991,1

	
	
	областной бюджет
	41405,6
	10451,7
	12398,4
	5246,6
	4256,4
	4433,8
	4618,7

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	335011,5
	84563,8
	100314,2
	42450,5
	34438,5
	35874,4
	37370,1

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	170,8
	66,2
	94,1
	10,5
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	148714,1
	22037,2
	17642,0
	25593,0
	26642,2
	27797,4
	29002,3

	
	министерство транспорта и дорожного хозяйства области
	всего
	1294653,4
	212152,2
	199138,3
	207713,6
	216229,9
	225095,3
	234324,1

	
	
	областной бюджет
	645230,3
	105419,9
	99304,1
	103580,5
	107827,3
	112248,2
	116850,3

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	648673,1
	105982,3
	99834,2
	104133,1
	108402,6
	112847,1
	117473,8

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	750,0
	750,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе проектная часть:

	
	
	всего
	1294653,4
	212152,2
	199138,3
	207713,6
	216229,9
	225095,3
	234324,1

	
	
	областной бюджет
	645230,3
	105419,9
	99304,1
	103580,5
	107827,3
	112248,2
	116850,3

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	648673,1
	105982,3
	99834,2
	104133,1
	108402,6
	112847,1
	117473,8

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	750,0
	750,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»
	министерство сельского хозяйства  области
	всего
	209153,3
	32088,3
	19699,7
	45062,0
	35940,7
	37414,3
	38948,3


	
	
	областной бюджет
	17510,1
	3155,2
	1891,3
	3816,3
	2767,4
	2880,9
	2999,0

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	141673,9
	25528,6
	15302,7
	30877,6
	22391,1
	23309,1
	24264,8

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	42,7
	20,8
	11,4
	10,5
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	49926,6
	3383,7
	2494,3
	10357,6
	10782,2
	11224,3
	11684,5

	
	в том числе проектная часть:

	
	 
	всего
	209153,3
	32088,3
	19699,7
	45062,0
	35940,7
	37414,3
	38948,3

	
	
	областной бюджет
	17510,1
	3155,2
	1891,3
	3816,3
	2767,4
	2880,9
	2999,0

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	141673,9
	25528,6
	15302,7
	30877,6
	22391,1
	23309,1
	24264,8

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	42,7
	20,8
	11,4
	10,5
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	49926,6
	3383,7
	2494,3
	10357,6
	10782,2
	11224,3
	11684,5

	Проектная часть

	Ведомственный проект 1.1 «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»
	министерство сельского хозяйства  области
	всего
	209153,3
	32088,3
	19699,7
	45062,0
	35940,7
	37414,3
	38948,3

	
	
	областной бюджет
	17510,1
	3155,2
	1891,3
	3816,3
	2767,4
	2880,9
	2999,0

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	141673,9
	25528,6
	15302,7
	30877,6
	22391,1
	23309,1
	24264,8

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	42,7
	20,8
	11,4
	10,5
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	49926,6
	3383,7
	2494,3
	10357,6
	10782,2
	11224,3
	11684,5

	1.1.1. «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях» (предоставление гражданам социальных выплат на строительство (приобретение) жилья)
	министерство сельского хозяйства  области
	всего
	166421,8
	11279,0
	8314,3
	34525,2
	35940,7
	37414,3
	38948,3

	
	
	областной бюджет
	12814,4
	868,5
	640,2
	2658,4
	2767,4
	2880,9
	2999,0

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	103680,8
	7026,8
	5179,8
	21509,2
	22391,1
	23309,1
	24264,8

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	49926,6
	3383,7
	2494,3
	10357,6
	10782,2
	11224,3
	11684,5

	1.1.2 «Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку»
	министерство сельского хозяйства  области
	всего
	42731,5
	20809,3
	11385,4
	10536,8
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	4695,7
	2286,7
	1251,1
	1157,9
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	37993,1
	18501,8
	10122,9
	9368,4
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	42,7
	20,8
	11,4
	10,5
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 2 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»
	министерство сельского хозяйства  области
	всего
	106007,2
	16909,4
	16909,4
	16909,4
	17602,7
	18414,1
	19262,2

	
	
	областной бюджет
	3498,1
	558,0
	558,0
	558,0
	580,9
	607,6
	635,6

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	28303,9
	4514,8
	4514,8
	4514,8
	4699,9
	4916,6
	5143,0

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	74205,2
	11836,6
	11836,6
	11836,6
	12321,9
	12889,9
	13483,6

	
	в том числе проектная часть:

	
	 
	всего
	106007,2
	16909,4
	16909,4
	16909,4
	17602,7
	18414,1
	19262,2

	
	
	областной бюджет
	3498,1
	558,0
	558,0
	558,0
	580,9
	607,6
	635,6

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	28303,9
	4514,8
	4514,8
	4514,8
	4699,9
	4916,6
	5143,0

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	74205,2
	11836,6
	11836,6
	11836,6
	12321,9
	12889,9
	13483,6

	Проектная часть

	Ведомственный проект 2.1 «Содействие занятости сельского населения»
	министерство сельского хозяйства  области
	всего
	106007,2
	16909,4
	16909,4
	16909,4
	17602,7
	18414,1
	19262,2

	
	
	областной бюджет
	3498,1
	558,0
	558,0
	558,0
	580,9
	607,6
	635,6

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	28303,9
	4514,8
	4514,8
	4514,8
	4699,9
	4916,6
	5143,0

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	74205,2
	11836,6
	11836,6
	11836,6
	12321,9
	12889,9
	13483,6

	2.1.1 «Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личные подсобные хозяйства), осуществляющим деятельность на сельских территориях, в обеспечении квалифицированными специалистами»:
	министерство сельского хозяйства  области
	всего
	106007,2
	16909,4
	16909,4
	16909,4
	17602,7
	18414,1
	19262,2

	
	
	областной бюджет
	3498,1
	558,0
	558,0
	558,0
	580,9
	607,6
	635,6

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	28303,9
	4514,8
	4514,8
	4514,8
	4699,9
	4916,6
	5143,0

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	74205,2
	11836,6
	11836,6
	11836,6
	12321,9
	12889,9
	13483,6

	возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их организационно-правовой формы, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим деятельность на сельских территориях, до 30 процентов фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат по заключенным с работниками, проходящими обучение в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, ученическим договорам
	министерство сельского хозяйства  области
	всего
	1566,9
	206,4
	206,4
	206,4
	214,9
	313,4
	419,4

	
	
	областной бюджет
	51,6
	6,8
	6,8
	6,8
	7,1
	10,3
	13,8

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	418,4
	55,1
	55,1
	55,1
	57,4
	83,7
	112,0

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	1096,9
	144,5
	144,5
	144,5
	150,4
	219,4
	293,6

	возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их организационно-правовой формы, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим свою деятельность на сельских территориях, до 30 процентов фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации
	министерство сельского хозяйства  области
	всего
	104440,3
	16703,0
	16703,0
	16703,0
	17387,8
	18100,7
	18842,8

	
	
	областной бюджет
	3446,5
	551,2
	551,2
	551,2
	573,8
	597,3
	621,8

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	27885,5
	4459,7
	4459,7
	4459,7
	4642,5
	4832,9
	5031,0

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	73108,3
	11692,1
	11692,1
	11692,1
	12171,5
	12670,5
	13190,0

	Подпрограмма 3 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»
	 
	всего
	3672616,2
	598182,8
	633839,9
	573880,2
	597409,4
	621902,9
	647401,0

	
	
	областной бюджет
	897934,5
	147093,5
	145620,6
	142311,3
	148146,1
	154220,0
	160543,0

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	2693278,9
	443159,1
	474576,2
	417500,6
	434618,2
	452437,4
	470987,4

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	2991,9
	1113,3
	413,6
	344,5
	358,6
	373,3
	388,6

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	78410,9
	6816,9
	13229,5
	13723,8
	14286,5
	14872,2
	15482,0

	
	в том числе проектная часть:

	
	 
	всего
	1504794,9
	280273,4
	292977,9
	219042,8
	228023,6
	237372,5
	247104,7

	
	
	областной бюджет
	665627,7
	112158,4
	109253,2
	104452,8
	108735,4
	113193,5
	117834,4

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	813706,8
	160502,7
	180330,9
	111191,2
	115750,1
	120495,8
	125436,1

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	878,1
	795,4
	82,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	24582,3
	6816,9
	3311,1
	3398,8
	3538,1
	3683,2
	3834,2

	
	в том числе по исполнителям:

	
	министерство сельского хозяйства  области
	всего
	2377962,8
	386030,6
	434701,6
	366166,6
	381179,5
	396807,6
	413076,9

	
	
	областной бюджет
	252704,2
	41673,6
	46316,5
	38730,8
	40318,8
	41971,8
	43692,7

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	2044605,8
	337176,8
	374742,0
	313367,5
	326215,6
	339590,3
	353513,6

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	2241,9
	363,3
	413,6
	344,5
	358,6
	373,3
	388,6

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	78410,9
	6816,9
	13229,5
	13723,8
	14286,5
	14872,2
	15482,0

	
	в том числе проектная часть:

	
	 
	всего
	210141,5
	68121,2
	93839,6
	11329,2
	11793,7
	12277,2
	12780,6

	
	
	областной бюджет
	20397,4
	6738,5
	9949,1
	872,3
	908,1
	945,3
	984,1

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	165033,7
	54520,4
	80496,7
	7058,1
	7347,5
	7648,7
	7962,3

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	128,1
	45,4
	82,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	24582,3
	6816,9
	3311,1
	3398,8
	3538,1
	3683,2
	3834,2

	
	министерство транспорта и дорожного хозяйства области
	всего
	1294653,4
	212152,2
	199138,3
	207713,6
	216229,9
	225095,3
	234324,1

	
	
	областной бюджет
	645230,3
	105419,9
	99304,1
	103580,5
	107827,3
	112248,2
	116850,3

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	648673,1
	105982,3
	99834,2
	104133,1
	108402,6
	112847,1
	117473,8

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	750,0
	750,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	в том числе проектная часть:

	 
	 
	всего
	1294653,4
	212152,2
	199138,3
	207713,6
	216229,9
	225095,3
	234324,1

	
	
	областной бюджет
	645230,3
	105419,9
	99304,1
	103580,5
	107827,3
	112248,2
	116850,3

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	648673,1
	105982,3
	99834,2
	104133,1
	108402,6
	112847,1
	117473,8

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	750,0
	750,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Проектная часть

	Ведомственный проект 3.1 «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях» 
	министерство сельского хозяйства  области
	всего
	128200,7
	45398,2
	82802,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	14088,0
	4988,8
	9099,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	113984,6
	40364,0
	73620,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	128,1
	45,4
	82,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.1.1 «Развитие водоснабжения (локальные водопроводы) на сельских территориях»
	министерство сельского хозяйства  области
	всего
	128200,7
	45398,2
	82802,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	14088,0
	4988,8
	9099,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	113984,6
	40364,0
	73620,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	128,1
	45,4
	82,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Ведомственный проект 3.2 «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»
	министерство транспорта и дорожного хозяйства  области
	всего
	1294653,4
	212152,2
	199138,3
	207713,6
	216229,9
	225095,3
	234324,1

	
	
	областной бюджет
	645230,3
	105419,9
	99304,1
	103580,5
	107827,3
	112248,2
	116850,3

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	648673,1
	105982,3
	99834,2
	104133,1
	108402,6
	112847,1
	117473,8


	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	750,0
	750,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Ведомственный проект 3.3 «Благоустройство сельских территорий»
	министерство сельского хозяйства  области
	всего
	81940,8
	22723,0
	11037,1
	11329,2
	11793,7
	12277,2
	12780,6

	
	
	областной бюджет
	6309,4
	1749,7
	849,9
	872,3
	908,1
	945,3
	984,1

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	51049,1
	14156,4
	6876,1
	7058,1
	7347,5
	7648,7
	7962,3

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	24582,3
	6816,9
	3311,1
	3398,8
	3538,1
	3683,2
	3834,2

	Процессная часть

	Мероприятие 3.1 «Реализация проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций)» 
	министерство сельского хозяйства  области, министерство здравоохранения области, министерство транспорта и дорожного хозяйства области министерство образования области министерство культуры области министерство молодежной политики и спорта области
	всего
	2167821,3
	317909,4
	340862,0
	354837,4
	369385,8
	384530,4
	400296,3

	
	
	областной бюджет
	232306,8
	34935,1
	36367,4
	37858,5
	39410,7
	41026,5
	42708,6

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	1879572,1
	282656,4
	294245,3
	306309,4
	318868,1
	331941,6
	345551,3

	
	
	местные бюджеты (прогнозно)
	2113,8
	317,9
	330,9
	344,5
	358,6
	373,3
	388,6

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	53828,6
	0,0
	9918,4
	10325,0
	10748,4
	11189,0
	11647,8


Приложение № 4

к государственной программе Саратовской области 

«Комплексное развитие сельских территорий»
Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Саратовской области 

«Комплексное развитие сельских территорий»

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение показателей

	
	
	
	2017 год (базовый)
	2018 год (базовый)
	2019 год (оценка)
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год

	Государственная программа Саратовской области «Комплексное развитие сельских территорий»

	1.
	Доля сельского населения в общей численности населения Саратовской области
	процентов
	24,5
	24,3
	24,3
	24,3
	24,3
	24,3
	24,3
	24,3
	24,3

	2.
	Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств
	процентов
	67,9
	75,1
	75,2
	75,3
	75,4
	75,5
	75,6
	75,7
	76,0

	3.
	Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах
	процентов
	22,7
	22,6
	22,7
	22,8
	22,9
	23,0
	23,1
	23,2
	23,3

	Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»

	Показатели проектной части

	1.1.
	Ввод (приобретение) жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях
	кв. метров
	-
	331
	1914,5
	376,8
	268,2
	1073,9
	1084
	1095
	1107,6

	1.2.
	Количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам для строительства (приобретения) жилых помещений (жилых домов) на сельских территориях 
	ед.
	-
	-
	-
	10
	14
	19
	25
	30
	35

	1.3.
	Количество семей, повысивших уровень благоустройства домовладений
	семей
	-
	-
	-
	-
	10
	18
	22
	25
	30

	1.4.
	Количество реализованных проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку 
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-

	Подпрограмма 2 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»

	Показатели проектной части

	2.1.
	Уровень занятости сельского населения трудоспособного возраста
	процентов
	50,6
	48,1
	48,0
	48,0
	48,2
	48,4
	48,6
	48,8
	50,0

	2.2.
	Уровень безработицы сельского населения трудоспособного возраста
	процентов
	5,4
	8,7
	8,7
	8,7
	8,7
	8,7
	8,7
	8,7
	8,7

	2.3.
	Численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам 
	человек
	-
	-
	-
	5
	5
	5
	5
	7
	9

	2.4.
	Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики 
	человек
	-
	-
	-
	260
	260
	260
	260
	260
	260

	Подпрограмма 3 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»

	Показатели проектной части

	3.1.
	Ввод в действие локальных водопроводов
	км
	15,6
	6,5
	6,48
	13,0
	23,0
	-
	-
	-
	-

	3.2.
	Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции
	км
	1,35
	-
	-
	5,3
	4,9
	5,1
	5,3
	5,5
	5,7

	3.3.
	Количество реализованных проектов по благоустройству на сельских территориях 
	единиц
	-
	-
	-
	13
	5
	6
	7
	8
	9

	Показатели процессной части

	3.4.
	Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций)
	единиц
	-
	-
	-
	10
	10
	10
	10
	10
	10


Приложение № 5

к государственной программе Саратовской области «Комплексное развитие сельских территорий»

Цели и условия

предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований области, критерии отбора муниципальных образований области и методика распределения между муниципальными образованиями области субсидии на обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку

1. Субсидии предоставляются из областного бюджета бюджетам муниципальных образований области на обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку (далее - субсидии).

Под сельскими территориями в настоящих Правилах понимаются сельские поселения или сельские поселения и межселенные территории, объединенные общей территорией в границах муниципального района, сельские населенные пункты и рабочие поселки, входящие в состав городских округов (за исключением муниципального образования «Город Саратов»).

Перечень таких сельских населенных пунктов и рабочих поселков на территории Саратовской области утверждается нормативным правовым актом Правительства Саратовской области.

2. Целью предоставления бюджетам муниципальных образований области указанной субсидии является оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий муниципальных программ, направленных на комплексное развитие сельских территорий, включающих мероприятия по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку по следующим направлениям:

строительство объектов инженерной инфраструктуры;

организация уличного освещения, строительство улично-дорожной сети, а также благоустройство территории (в том числе озеленение).

Дублирование предоставления субсидий, предусмотренных настоящими Правилами, с иными мероприятиями государственной поддержки в рамках реализации мероприятий государственной программы Саратовской области «Комплексное развитие сельских территорий» не допускается.

3. Условиями предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований области являются:

наличие утвержденной муниципальной программы, включающей мероприятия, предусмотренные пунктом 2 настоящих Правил;

выделение из бюджета муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств по финансированию мероприятий по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку;

наличие Соглашений о предоставлении бюджету муниципального образования субсидии на софинансирование мероприятий по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку (далее - Соглашения);

привлечение органами местного самоуправления муниципальных образований области в объеме, необходимом для достижения установленных соответствующим Соглашением значений показателей результативности использования субсидии, средств внебюджетных источников на реализацию мероприятий, предусмотренных пунктом 2 настоящих Правил;

наличие реестра проектов компактной жилищной застройки, разработанных в соответствии с документами территориального планирования, согласованного с министерством сельского хозяйства области, по форме, утвержденной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

4. Отбор муниципальных образований области для предоставления субсидии на мероприятия, предусмотренные пунктом 2 настоящих Правил, осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти в сфере агропромышленного комплекса на основании представленных органами местного самоуправления области заявок.

5. Критериями отбора муниципальных образований области являются:

наличие проектной документации на строительство и (или) реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку, прошедшей государственную экспертизу и утвержденной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

наличие заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства.
6. Размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования по i-му объекту, на реализацию мероприятий, предусмотренных пунктом 2, определяется по формуле:

Piсуб. = Piсуб.1 + Piсуб.2, где:

Рiсуб.1 - размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования по i-му объекту за счет средств федерального бюджета, выделяемых в рамках ведомственного проекта «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» в соответствии с Соглашением, заключенным с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

Рiсуб.2 - размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования по i-му объекту за счет средств областного бюджета, выделенных в рамках государственной программы Саратовской области «Комплексное развитие сельских территорий»;

Рiсуб.1 рассчитывается по формуле:

Piсуб.1 = Псоi x Рсуб. общ. / Побщ., где:

Псоi - потребность в средствах на строительство (реконструкцию) i-го объекта соответствующего направления на текущий финансовый год;

Рсуб. общ. - общий размер субсидий областному бюджету, предусмотренный в федеральном бюджете на текущий финансовый год на софинансирование соответствующего направления;

Побщ. - общая потребность в средствах на строительство (реконструкцию) всех объектов соответствующего направления на текущий финансовый год;

Распределение субсидии между муниципальными образованиями области (Piсуб.2) осуществляется по объектам строительства и (или) реконструкции в рамках настоящей государственной программы в соответствии с размерами субсидии согласно титульным спискам на данные объекты.

Приложение № 6
к государственной программе Саратовской области «Комплексное развитие сельских территорий»

Цели и условия

предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований области, критерии отбора муниципальных образований области и методика распределения между муниципальными образованиями области субсидий на развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях

1. Субсидии предоставляются из областного бюджета бюджетам муниципальных образований области на развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях, на которых реализуются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса (далее - субсидии).

Под сельскими территориями в настоящих Правилах понимаются сельские поселения или сельские поселения и межселенные территории, объединенные общей территорией в границах муниципального района, сельские населенные пункты и рабочие поселки, входящие в состав городских округов (за исключением муниципального образования «Город Саратов»).

Перечень таких сельских населенных пунктов и рабочих поселков на территории Саратовской области утверждается нормативным правовым актом Правительства Саратовской области.

2. Целью предоставления бюджетам муниципальных образований области указанной субсидии является оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий муниципальных программ, направленных на комплексное развитие сельских территорий, включающих мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры на сельских территориях по следующим направлениям:

развитие водоснабжения в сельской местности;

развитие газификации в сельской местности.

3. Условиями предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований области являются:

а) наличие утвержденной муниципальной программы, включающей мероприятия, предусмотренные пунктом 2 настоящих Правил;

б) выделение из бюджета муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств по финансированию мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры на сельских территориях;

в) наличие Соглашений о предоставлении бюджету муниципального образования субсидии на софинансирование мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры на сельских территориях (далее - Соглашения);

г) привлечение органами местного самоуправления муниципальных образований области в объеме, необходимом для достижения установленных соответствующим Соглашением значений показателей результативности использования субсидии, средств внебюджетных источников на реализацию мероприятий, предусмотренных пунктом 2 настоящих Правил;

д) наличие реестра объектов инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, согласованного с министерством сельского хозяйства области, по форме, утвержденной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

4. Отбор муниципальных образований области для предоставления субсидии на мероприятия, предусмотренные пунктом 2 настоящих Правил, осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти в сфере агропромышленного комплекса на основании представленных органами местного самоуправления области заявок.

5. Критериями отбора муниципальных образований области являются:

наличие проектной документации на строительство и (или) реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры, прошедшей государственную экспертизу и утвержденной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

наличие заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства инженерной инфраструктуры.

6. Размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования по i-му объекту, на реализацию мероприятий, предусмотренных пунктом 2, определяется по формуле:

Piсуб. = Piсуб.1 + Piсуб.2, где:

Рiсуб.1 - размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования по i-му объекту за счет средств федерального бюджета, выделяемых в рамках ведомственного проекта «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях» Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» в соответствии с Соглашением, заключенным с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

Рiсуб.2 - размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования по i-му объекту за счет средств областного бюджета, выделенных в рамках государственной программы Саратовской области «Комплексное развитие сельских территорий»;

Рiсуб.1 рассчитывается по формуле:

Piсуб.1 = Псоi x Рсуб. общ. / Побщ., где:

Псоi - потребность в средствах на строительство (реконструкцию) i-го объекта соответствующего направления на текущий финансовый год;

Рсуб. общ. - общий размер субсидий областному бюджету, предусмотренный в федеральном бюджете на текущий финансовый год на софинансирование соответствующего направления;

Побщ. - общая потребность в средствах на строительство (реконструкцию) всех объектов соответствующего направления на текущий финансовый год;

Распределение субсидии между муниципальными образованиями области (Piсуб.2) осуществляется по объектам строительства и (или) реконструкции в рамках настоящей государственной программы в соответствии с размерами субсидии согласно титульным спискам на данные объекты.

Приложение № 7
к государственной программе 

Саратовской области 

«Комплексное развитие сельских территорий»

Цели и условия

предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований области, критерии отбора муниципальных образований области и методика распределения между муниципальными образованиями области субсидий на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях

1. Субсидии предоставляются из областного бюджета бюджетам муниципальных образований области на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях (далее - субсидии).

Под сельскими территориями в настоящих Правилах понимаются сельские поселения или сельские поселения и межселенные территории, объединенные общей территорией в границах муниципального района, сельские населенные пункты и рабочие поселки, входящие в состав городских округов (за исключением муниципального образования «Город Саратов»).

Перечень таких сельских населенных пунктов и рабочих поселков на территории Саратовской области утверждается нормативным правовым актом Правительства Саратовской области.

2. Целью предоставления бюджетам муниципальных образований области субсидии является оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции (далее - мероприятие).

К общественно значимым объектам сельских населенных пунктов относятся расположенные в сельском населенном пункте здания (строения, сооружения), в которых размещены обособленные подразделения организаций почтовой связи, органы государственной власти или органы местного самоуправления, школы, детские сады, больницы, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты или офисы врачей общей практики, учреждения культурно-досугового типа или объекты культурного наследия, здания (строения, сооружения) автобусных и железнодорожных вокзалов (станций), речных вокзалов (портов), а также железнодорожные платформы, пассажирские причалы на внутреннем водном транспорте и объекты торговли. Приоритетность общественно значимых объектов сельских населенных пунктов определяется Правительством Саратовской области.
К объектам производства и переработки продукции относятся объекты капитального строительства, используемые или планируемые к использованию для производства, хранения и переработки продукции всех отраслей экономики, введенные в эксплуатацию или планируемые к вводу в эксплуатацию в году предоставления субсидии, построенные (реконструированные, модернизированные) на сельских территориях.

3. Условиями предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований области являются:

а) наличие утвержденной муниципальной программы, включающей мероприятие по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции;

б) выделение из бюджета муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств по финансированию мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции;

в) наличие Соглашений о предоставлении бюджету муниципального образования субсидии на софинансирование мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции (далее - Соглашения);

г) привлечение органами местного самоуправления муниципальных образований области в объеме, необходимом для достижения установленных соответствующим Соглашением значений показателей результативности использования субсидии, средств внебюджетных источников на реализацию мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции;

д) наличие реестра объектов транспортного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, согласованного с министерством сельского хозяйства области, по форме, утвержденной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

4. Отбор муниципальных образований области для предоставления субсидии на мероприятие осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти в сфере агропромышленного комплекса на основании представленных органами местного самоуправления области заявок.

5. Критериями отбора муниципальных образований области являются:

наличие проектной документации на строительство и (или) реконструкцию объектов транспортной инфраструктуры, прошедшей государственную экспертизу и утвержденной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

наличие заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства транспортной инфраструктуры.

6. Размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования по i-му объекту, на реализацию мероприятия определяется по формуле:

Piсуб. = Piсуб.1 + Piсуб.2, где:

Рiсуб.1 - размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования по i-му объекту за счет средств федерального бюджета, выделяемых в рамках ведомственного проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» в соответствии с Соглашением, заключенным с Федеральным дорожным агентством;

Рiсуб.2 - размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования по i-му объекту за счет средств областного бюджета, выделенных в рамках государственной программы Саратовской области «Комплексное развитие сельских территорий»;

Рiсуб.1 рассчитывается по формуле:

Piсуб.1 = Псоi x Рсуб. общ. / Побщ., где:

Псоi - потребность в средствах на строительство (реконструкцию) i-го объекта соответствующего направления на текущий финансовый год;

Рсуб. общ. - общий размер субсидий областному бюджету, предусмотренный в федеральном бюджете на текущий финансовый год на софинансирование соответствующего направления;

Побщ. - общая потребность в средствах на строительство (реконструкцию) всех объектов соответствующего направления на текущий финансовый год;

Распределение субсидии между муниципальными образованиями (Piсуб.2) осуществляется по объектам строительства и (или) реконструкции в рамках настоящей государственной программы в соответствии с размерами субсидии согласно титульным спискам на данные объекты.

Приложение № 8
к государственной программе 

Саратовской области 

«Комплексное развитие сельских территорий»

Цели и условия

предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований области, критерии отбора муниципальных образований области и методика распределения между муниципальными образованиями области субсидий на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий

1. Субсидии предоставляются из областного бюджета органу местного самоуправления области или органу территориального общественного самоуправления, расположенным на сельской территории, на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий, в рамках реализации муниципальных программ, направленных на комплексное развитие сельских территорий (далее - субсидии).

Под сельскими территориями в настоящих Правилах понимаются сельские поселения или сельские поселения и межселенные территории, объединенные общей территорией в границах муниципального района, сельские населенные пункты и рабочие поселки, входящие в состав городских округов (за исключением муниципального образования «Город Саратов.

Перечень таких сельских населенных пунктов и рабочих поселков на территории Саратовской области утверждается нормативным правовым актом Правительства Саратовской области.

2. Целью предоставления субсидии является оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований области, возникающих при реализации муниципальных программ, направленных на комплексное развитие сельских территорий, включающих мероприятия по реализации общественно-значимых проектов по благоустройству сельских территорий (далее - проекты) по следующим направлениям:

а) создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

б) организация освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий;

в) организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок;

г) обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения;

д) организация ливневых стоков;

е) обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок;

ж) обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов;

з) сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников.

3. Условиями предоставления субсидии бюджетам сельских поселений области являются:

а) наличие утвержденной муниципальной программы, включающей мероприятия, предусмотренные пунктом 2 настоящих Правил;

б) выделение из бюджета муниципального образования области бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств по финансированию мероприятия по реализации общественно-значимых проектов по благоустройству сельских территорий, а также обязательного вклада в реализацию проекта граждан и (или) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в различных формах;

в) наличие Соглашений о предоставлении бюджету муниципального образования области субсидии на софинансирование мероприятия по реализации общественно-значимых проектов по благоустройству сельских территорий.

4. Отбор муниципальных образований области для предоставления субсидии осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти области, осуществляющим управление в сфере агропромышленного комплекса, (далее - уполномоченный орган) на основании представленных органами местного самоуправления области заявок в соответствии с Положением, утверждаемым нормативным правовым актом Правительства Саратовской области (далее - Положение).

5. Критериями отбора муниципальных образований области являются критерии, установленные Положением.

6. Субсидия предоставляется по результатам проведения уполномоченным органом отбора получателей субсидии, подавших заявку на участие в отборе в целях предоставления субсидии, в соответствии с критериями отбора, установленными пунктом 19 Положения.

7. Победителем отбора признается участник отбора, набравший наибольшее количество баллов или подавший заявку на участие в отборе заявок ранее, в случае равного количества баллов.

Приложение № 9
к государственной программе 

Саратовской области 

«Комплексное развитие сельских территорий»

Цели и условия

предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований области, критерии отбора муниципальных образований области и методика распределения между муниципальными образованиями области субсидий на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций)
1. Субсидии предоставляются из областного бюджета бюджетам муниципальных образований области на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций).

Под сельскими территориями в настоящих Правилах понимаются сельские поселения или сельские поселения и межселенные территории, объединенные общей территорией в границах муниципального района, сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа, входящие в состав городских округов (за исключением муниципального образования «Город Саратов»), а также города (численностью населения до 30 тыс. человек), связанные с сельскими территориями совместным использованием инфраструктурных объектов и объединенные интенсивными экономическими, в том числе трудовыми, и социальными связями. Перечень таких сельских населенных пунктов, рабочих поселков, поселков городского типа, городов на территории Саратовской области утверждается нормативным правовым актом Правительства Саратовской области.

Проект комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) – комплекс мероприятий, направленных на достижение целей государственной программы в условиях временных и ресурсных ограничений, предусматривающих: 
строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов социальной и культурной сферы (дошкольные образовательные и общеобразовательные организации, амбулаторно-поликлинические учреждения, фельдшерско-акушерские пункты, офисы врачей общей практики, учреждения культурно-досугового типа, спортивные сооружения);

строительство социокультурных и многофункциональных центров; 
приобретение новой автомобильной техники и оборудования  для обеспечения функционирования существующих объектов социальной и культурной сферы, указанных в настоящем пункте, в том числе автобусов, санитарного транспорта, мобильных медицинских комплексов, оборудования для реализации проектов в области телемедицины, оборудования для предоставления дистанционных услуг при условии, что на приобретаемую автомобильную технику и оборудование Министерством промышленности и торговли Российской Федерации выдано заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации или заключение об отнесении продукции к промышленной продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов; 
развитие водоснабжения (строительство и реконструкция систем водоотведения и канализации, очистных сооружений, станций обезжелезивания воды, локальных водопроводов, водозаборных сооружений); 
развитие жилищно-коммунальных объектов (строительство блочномодульных котельных и перевод многоквартирных жилых домов на индивидуальное отопление); 
развитие энергообеспечения (строительство, приобретение и монтаж газо-поршневых установок, газгольдеров, распределительных газовых сетей, строительство сетей электропередачи внутри муниципального образования, строительство уличных сетей освещения населенных пунктов (при обязательном использовании энергосберегающих технологий), строительство и оборудование автономных и возобновляемых источников энергии с применением технологий энергосбережения; 
развитие телекоммуникаций (приобретение и монтаж оборудования, строительство линий передачи данных, обеспечивающих возможность подключения к сети «Интернет»); 
общая стоимость проекта – сумма денежных средств, необходимая для финансирования вложений в основные средства проекта и включающая сметную стоимость проекта и расходы на разработку проектно-сметной и исходно-разрешительной документации, стоимость экспертизы проектной документации.  
2. Целью предоставления бюджетам муниципальных образований области указанной субсидии является оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств, возникающих в связи с реализацией мероприятий муниципальных программ, направленных на комплексное развитие сельских территорий, включающих мероприятия по реализации проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций).

3. Условиями предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований области являются:

а) наличие утвержденной муниципальной программы, включающей мероприятие, предусмотренное пунктом 2 настоящих Правил;

б) выделение из бюджета муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств по финансированию мероприятий по реализации проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций);

в) наличие Соглашений о предоставлении бюджету муниципального образования субсидии на софинансирование мероприятий по реализации проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) (далее - Соглашения);

г) привлечение органами местного самоуправления муниципальных образований области в объеме, необходимом для достижения установленных соответствующим Соглашением значений показателей результативности использования субсидии, средств внебюджетных источников на реализацию мероприятий, предусмотренных пунктом 2 настоящих Правил;

д) наличие реестра проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций), согласованного с министерством сельского хозяйства области, по форме, утвержденной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

4. Отбор муниципальных образований области для предоставления субсидии на мероприятие, предусмотренное пунктом 2 настоящих Правил, осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти в сфере агропромышленного комплекса на основании представленных органами местного самоуправления области заявок.

Адресное (пообъектное) распределение субсидий, по включенным в соглашение проектам комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций), осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти в сфере агропромышленного комплекса на основании отбора, проведенного Минсельхозом России с учетом выделенных средств федерального бюджета.
5. Критериями отбора муниципальных образований области являются:

наличие проектной документации на строительство и (или) реконструкцию объектов в рамках проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций), прошедшей государственную экспертизу и утвержденной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

наличие заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства в рамках проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций).

6. Размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования области по i-му проекту, на реализацию мероприятия, предусмотренного пунктом 2, определяется по формуле:

Piсуб. = Piсуб.1 + Piсуб.2, где:

Рiсуб.1 - размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования области по i-му объекту за счет средств федерального бюджета, выделяемых в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий» направления (подпрограммы) «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» в соответствии с Соглашением, заключенным с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

Рiсуб.2 - размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования по i-му объекту за счет средств областного бюджета, выделенных в рамках государственной программы Саратовской области «Комплексное развитие сельских территорий»;

Рiсуб.1 рассчитывается по формуле:

Piсуб.1 = Псоi x Рсуб. общ. / Побщ., где:

Псоi - потребность в средствах на реализацию i-го проекта на текущий финансовый год;

Рсуб. общ. - общий размер субсидий областному бюджету, предусмотренный в федеральном бюджете на текущий финансовый год на софинансирование соответствующего направления;

Побщ. - общая потребность в средствах на реализацию всех проектов на текущий финансовый год;

Распределение субсидии между муниципальными образованиями области (Piсуб.2) осуществляется по проектам комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций), реализуемым в рамках настоящей государственной программы в соответствии с размерами субсидии согласно титульным спискам. 
Приложение № 10
к государственной программе Саратовской области «Комплексное развитие сельских территорий»

Перечень 

объектов капитального строительства и объектов недвижимости

государственной программы Саратовской области «Комплексное развитие сельских территорий» 

	Наименование объекта капитального строительства, объекта недвижимости
	Сметная/ рыночная стоимость объекта, тыс. рублей
	Мощность объекта
	Финансовое обеспечение, тыс. рублей
	Планируемый год ввода в эксплуатацию/ фактический год ввода в эксплуатацию

	
	
	
	областной бюджет
	федеральный бюджет (прогнозно)
	местные бюджеты (прогнозно)
	внебюджетные источники (прогнозно)
	государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевых средств (прогнозно)
	

	Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»

	Проектная часть

	Ведомственный проект 1.1 «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»

	Комплексная застройка территории для компактного проживания с.Натальино Натальинского муниципального образования Балаковского муниципального района Саратовской области. Этап 1 Саратовская область, Балаковский муниципальный район, с.Натальино, в том числе по годам:
	309336,56
	
	4730,8
	38276,3
	43,0
	 
	 
	2022

	2020
	
	
	2286,7
	18501,8
	20,8
	 
	 
	 

	2021
	
	
	1285,1
	10397,3
	11,7
	
	
	

	2022
	
	
	1159,0
	9377,2
	10,5
	
	
	

	Подпрограмма 3 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»

	Проектная часть

	Ведомственный проект 3.3 «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях»

	Водоснабжение с. Хлебновка Натальинского муниципального образования Балаковского района Саратовской области, в том числе по годам:
	30846,54
	8,86 км
	3363,3
	27211,7
	271,6
	 
	 
	2021

	2019*
	
	
	241,1
	1950,6
	141,6
	 
	 
	

	2020
	
	
	563,2
	4556,4
	30,0
	 
	 
	

	2021
	
	
	2559,0
	20704,7
	100,0
	 
	 
	

	Строительство системы водоснабжения в с. Кормежка Кормежского муниципального образования Балаковского муниципального района Саратовской области, в том числе по годам:
	73138,34
	12,0 км
	326,7
	2643,3
	30,0
	 
	 
	2020

	2020
	
	
	326,7
	2643,3
	30,0
	 
	 
	

	Реконструкция системы водоснабжения с. Березово Пугачевского муниципального района Саратовской области, в том числе по годам:
	79050,68
	13,94 км
	4681,7
	37878,7
	227,4
	 
	 
	2021

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2019*
	
	
	330,7
	2675,7
	97,4
	 
	 
	

	2020
	
	
	1808,0
	14628,3
	30,0
	 
	 
	

	2021
	
	
	2543,0
	20574,7
	100,0
	 
	 
	

	Водоснабжение пос. Полуденный Ершовского района, в том числе по годам:
	11081,4
	11,86 км
	1008,2
	8157,8
	161,3
	 
	 
	2020

	2018**
	
	
	514,5
	4162,8
	100
	 
	 
	

	2019*
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2020
	
	
	493,7
	3995,0
	61,3
	 
	 
	

	Реконструкция сетей хозяйственно-питьевого водопровода, расположенного по адресу: Саратовская область, р.п. Советское, в том числе по годам:
	13569,5
	2,78 км
	1475,1
	11935,2
	159,2
	 
	 
	2020

	2019
	
	
	241,1
	1950,6
	45,2
	 
	 
	

	2020
	
	
	1234,0
	9984,6
	114,0
	 
	 
	

	Реконструкция системы водоснабжения пос. Новопушкинское Энгельсского района, в том числе по годам:
	133871,02
	16,22 км
	9389,0
	44418,9
	565,9
	 
	 
	2021

	2016**
	
	
	3000,0
	4122,0
	300,0
	 
	 
	

	2017**
	
	
	1587,4
	1447,6
	15,0
	 
	 
	

	2019*
	
	
	241,2
	1951,7
	70,9
	 
	 
	

	2020
	
	
	563,2
	4556,4
	30,0
	 
	 
	

	2021
	
	
	3997,2
	32341,2
	150,0
	 
	 
	

	Ведомственный проект 3.2 «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»

	Строительство автоподъезда к с.Большеузенка от автомобильной дороги Энгельс-Ершов-Озинки-граница Казахстана в Ершовском районе Саратовской области, в том числе по годам:
	24 424,516
	0,657 км
	9 285,8
	13 235,9
	450,0
	 
	 
	2020

	2020
	
	
	9 285,8
	13 235,9
	450,0
	 
	 
	

	Строительство автоподъезда к х.Березовый от автодороги «Тамбов-Ртищево-Саратов» -п.Первомайский -х.Березовый в Ртищевском муниципальном районе Саратовской области, в том числе по годам:
	193 601,570
	4,6037 км
	96 134,1
	92 746,4
	300,0
	 
	 
	2020

	2020
	
	
	96 134,1
	92 746,4
	300,0
	 
	 
	

	Процессная часть

	Мероприятие 3.1 «Реализация проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций)» 

	Комплексный проект развития села Фурманово,  Марксовского муниципального района, Кировского муниципального образования, Саратовской области, в том числе по годам:
	6064,6
	
	666,4
	5392,1
	6,1
	 
	 
	2020

	2020
	
	
	666,4
	5392,1
	6,1
	 
	 
	

	Комплексный проект развития сел Малоперекопное и Наумовка Быково-Отрогского муниципального образования Балаковского муниципального района Саратовской области,         в том числе по годам:
	26552,2
	
	2917,8
	23607,8
	26,6
	 
	 
	2020

	2020
	
	
	2917,8
	23607,8
	26,6
	 
	 
	

	Комплексный проект развития села Чернава, поселка Восточный Чернавского муниципального образования Ивантеевского муниципального района Саратовской области,          в том числе по годам:
	35052,7
	
	3851,9
	31165,7
	35,1
	 
	 
	2020

	2020
	
	
	3851,9
	31165,7
	35,1
	
	 
	

	Комплексный проект развития села «Ивантеевка» Ивантеевского муниципального района Саратовской области,           в том числе по годам:
	102960,3
	
	11314,3
	91543,0
	103,0
	 
	 
	2020

	2020
	
	
	11314,3
	91543,0
	103,0
	 
	 
	

	Комплексный проект развития села Тарлыковка Ровенского муниципального района Саратовской области, в том числе по годам:
	23597,0
	
	2593,1
	20980,3
	23,6
	 
	 
	2020

	2020
	
	
	2593,1
	20980,3
	23,6
	 
	 
	

	Комплексный проект развития сел Приузенское, Александров Гай, Камышки, Александрово-Гайского муниципального района, в том числе по годам:
	25639,0
	
	2817,5
	22795,9
	25,6
	 
	 
	2020

	2020
	
	
	2817,5
	22795,9
	25,6
	 
	 
	

	Комплексный проект развития села Репное Балашовского муниципального района Саратовской области, в том числе по годам:
	50976,2
	
	5601,8
	45323,4
	51,0
	 
	 
	2020

	2020
	
	
	5601,8
	45323,4
	51,0
	 
	 
	

	Комплексный проект развития села Широкий Буерак, Саратовского района, Саратовской области, в том числе по годам:
	7998,4
	
	878,9
	7111,5
	8,0
	 
	 
	2020

	2020
	
	
	878,9
	7111,5
	8,0
	 
	 
	

	Комплексный проект развития села Натальин Яр Перелюбского района Саратовской области, в том числе по годам:
	14857,0
	
	1633,2
	13213,5
	10,3
	 
	 
	2021

	2020
	
	
	1130,8
	9148,9
	10,3
	 
	 
	

	2021
	
	
	502,4
	4064,6
	
	 
	 
	

	Комплексный проект развития села Иваниха Перелюбского района Саратовской области, в том числе по годам:
	31240,0
	
	3435,0
	27791,9
	13,1
	 
	 
	2022

	2020
	
	
	1441,8
	11665,1
	13,1
	 
	 
	

	2021
	
	
	1022,5
	8272,5
	
	 
	 
	

	2022
	
	
	970,7
	7854,3
	
	 
	 
	

	Комплексный проект развития села Смородинка Перелюбского района Саратовской области, в том числе по годам:
	18604,0
	
	2044,4
	16541
	18,6
	 
	 
	2021

	2020
	
	
	1114,2
	9014,7
	10,1
	 
	 
	

	2021
	
	
	930,2
	7526,3
	8,5
	
	
	

	Комплексный проект развития села Карловка Пугачевского муниципального района Саратовской области, в том числе по годам:
	5520,0
	
	606,6
	4907,9
	5,5
	 
	 
	2020

	2020
	
	
	606,6
	4907,9
	5,5
	 
	 
	


* Строительство объекта осуществлялось в рамках государственной программы Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области», утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 29.12.2018 № 750-П.
** Строительство объекта осуществлялось в рамках государственной программы Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 02.10.2013 № 520-П.
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